REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

MAÎTRE D’OUVRAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’EBOLOWA II

AUTORITÉ CONTRACTANTE

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’EBOLOWA II

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°____/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 __________________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

FINANCEMENT

FEICOM

EXERCICE :

2024

SOMMAIRE

PIÈCE N° 01 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIÈCE N° 02 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

PIÈCE N° 03 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIÈCE N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

PIÈCE N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

PIÈCE N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

PIÈCE N° 07 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

PIÈCE N° 08: CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU)

PIÈCE N° 09 : MODÈLE DE MARCHÉ

PIÈCE N° 10 : MODÈLE DE DOCUMENTS À UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

PIÈCE N° 11 : 	JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLES

PIÈCE N° 12 : 	LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

PIÈCE N°13 : LISTE DES ENTREPRISES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE DEFAILLANTES POUR LES FINANCEMENTS DU FEICOM AU PROFIT DES CTD

PIÈCE N°14 : GRILLE D’EVALUATION

# PIÈCE N° 01 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU_________________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

- Objet de l’appel d’offres

Dans le cadre du développement de ses infrastructures et l’amélioration des conditions de vie des populations, le Maire de la Commune d’Ebolowa II, lance un avis d’appel d’offres pour les travaux de construction du Marché moderne d’Oyenga (Phase I), dans le département de la Mvila, Région du Sud.

- Consistance des travaux

Les travaux objet du présent appel d’offres seront divisés en deux grands groupes :

  - Groupe 1 : Les travaux préliminaires et installation de chantier ;

  - Groupe 2 : Les travaux par différentes sections parmi lesquelles le bâtiment de la banque, le bâtiment principal de boutiques, les bâtiments boutiques de 11,25 m2, un poste de police, un bloc toilettes genré, un espace pour un supermarché, un espace pour une banque. Dans chaque section, seront exécutés les travaux suivants :

- Terrassements et remblais ;

- Gros œuvre ;

- Second-œuvre ;

- Lots techniques ;

- Prestations environnementales.

- Allotissement

Les travaux sont contenus dans un lot unique.

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de Quatre (04) mois.

Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des présents travaux est de : Trois cent trente-quatre millions sept cent quarante-cinq mille cent soixante-trois (334 745 163) Francs CFA.

- Participation et origine

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités technique, financière et juridique leurs permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

- Financement :

Les travaux, objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2024.

- Cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie et délivrée par une institution financière agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO dont le montant est de Six million six cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quarante-sept (6 694 597) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie d’Ebolowa II, BP : 250 Ebolowa, Tel : 696 454 828, à la SIGAMP ou sur le site de l’ARMP.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier D’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Commune d’Ebolowa II, dès publication du présent Avis sur présentation d’une quittance attestant le versement de la somme non remboursable d’un montant de Deux cent mille (200 000) Francs CFA et payable à la Recette Municipale de la Commune d’Ebolowa II.

- Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, seront déposées sous pli fermé à la SIGAMP contre décharge, au plus tard le ____________________ à_______heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°________/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU______________________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère changé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le _____________________ à ______, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d’Ebolowa II, dans la salle des actes de la Mairie.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Critères d’évaluation

  - Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment :

- L’absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures ;

- L’absence de la caution de soumission à l’ouverture ;

- La fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- L’omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- La note technique inférieure à 70 % ;

- Le dossier non produit en sept (07) exemplaires lors de l’ouverture des plis;

  - Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;

- Les qualifications et expérience du personnel ;

- la visite du site signée par le soumissionnaire accompagnée d’une attestation de visite du site, d’un rapport de visite de site illustré (photos) ;

- La méthodologie d’exécution des travaux :

- La Capacité financière ;

- Les moyens matériels et logistiques compatibles avec le travail à effectuer ;

- La présentation générale de l’offre ;

- La méthodologie environnementale et sociale.

- Attribution

Le Maitre d’ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

- Durée de Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Additif

Le Maire de la Commune d’Ebolowa II se réserve le droit en cas de nécessité, d’apporter tout autre modification ultérieure utile au présent Dossier d’Appel d’Offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie d’Ebolowa II.

Fait à Ebolowa, le ____________________

LE MAIRIE

(MAITRE D’OUVRAGE)

Ampliations :

- PREFET/MVILA ;

- FEICOM/SUD (pour information) ;

- ARMP/SUD (pour insertion dans le JDM) ;

- DD MINMAP/MVILA

- Président CIPM (pour information) ;

- Affichage.

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

NOTICE FOR OPEN NATIONAL TO TENDERS IN EMERGENCY PROCEDURE No. ____/AONO/EM/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 FROM________________ FOR THE CONSTRUCTION OF OYENGA MODERN MARKET (PHASE I), IN MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

- Subject of the invitation to tender:

As part of the development of its infrastructures and the improvement of the wellbeing of their citizen, the Mayor of Ebolowa II Council launches an open national bidding for the construction of Oyenga Modern Market (Phase I), in Mvila division, South Region.

- Consistency of work

The works subject to this call for tenders will be divided into two large groups:

Group 1: Preliminary works and site installation;

Group 2: Work by different sections including the bank, the main building, the 11,25 m2 shops 2, a bloc of gendered toilets, a police station, a supermarket space, one space for the bank building. In each section, the following work will be carried out:

- Earthworks and embankments

- Big work

- Second-work

- Technical batches

- Environmental works

- Allotment

The works are in single lot.

- Execution time

The maximum period foreseen by the Employer for the execution of the works covered by this tender is Four (04) months.

This period runs from the date of notification of the service order to start the services.

- Estimated cost

The estimated cost of the present works is: three hundred and thirty four million seven hundred fourty five thousand one hundred sixty three   (334,745,163) CFA Francs.

- Participation and origin

This National Invitation for Tenders is open to all Companies governed by Cameroonian law, justifying technical, financial and legal capacities, allowing them to perform the services covered by this Invitation for Tenders.

- Financing:

The work, subject of this invitation for tenders is financed by the budget of FEICOM, financial year 2024.

- Provisional surety

Under penalty of rejection, each tenderer must attach to its administrative documents a bid bond drawn up and issued by financial institution approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the Tenders file, the amount of is about Six million six hundred ninety four thousand five hundred ninety seven (6,694,597) Francs CFA which is valid for thirty (30) days beyond the deadline for the validity of the tenders.

- Consultation of the Bidding Documents:

The tender documents can be consulted during working hours at Ebolowa II Council, P.O BOX: 250 Ebolowa II, Contact 696 454 828, or at the General Secretariat from publication of this notice.

- Acquisition of the Bidding Documents:

The Tender Documents may be obtained during working hours at the Town Hall of the Ebolowa II Council, upon publication of this Notice, on presentation of a receipt attesting to the payment of the non-refundable sum of 200 000 (Two hundred thousand) CFA francs and payable to the Municipal Receipt Office of the Ebolowa II.

- Submission of tenders

Bids written in english or french in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies marked as such will be deposited under seal with a receipt at Ebolowa II Town hall, no later than _____________________ to _____pm, local time at Ebolowa II Council.

"OPEN NATIONAL TO TENDERS IN EMERGENCY PROCEDURE No. _____/AONO/EM/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 FROM__________________ FOR THE CONSTRUCTION OF OYENGA MODERN MARKET (PHASE I), IN MVILA DIVISION, SOUTH REGION”.

"TO BE OPENED ONLY IN THE SESSION OF COUNTING"

Tenders received after the deadline for submission of tenders will not be received.

- Admissibility of tenders

On pain of dismissal, the required administrative documents must be produced in original or certified copies by the originating service or a competent authority, according to the stipulations of the regulation particularly of the tender notice.

They must obligatorily date of less than three (03) months prior to the original date of submission of tenders or have been established subsequent to the date of signature of the tenders notice.

Any offer incomplete in accordance with the requirements in the case of tender will be declared inadmissible. Including the absence of the bid bond issued by a first-class Bank or an insurance company approved by the changed Ministry of finance and as listed in Exhibit 12 of the ITF.

- Opening of folds

The opening of the folds will be done in one time. The opening of administrative documents, technical and financial offers will take place from ___________________ to ____ pm, local time by the Internal Tender Boards, in the meeting room at Ebolowa II Town hall.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a duly mandated person of their choice.

- Evaluation Criteria

  - Elimination criteria

The elimination criteria set out the minimum conditions to be admitted for evaluation according to the essential tanks. Failure to comply with these criteria will result in the tenderer's bid being rejected.

These include:

- Absence of an unregularized administrative document within 48 hours;

- Absence of the submission bond at opening;

- False declaration or falsified document;

- Omission in the financial offer of a quantified unit price;

- Technical score less than 70%;

- File not produced in seven (07) copies   when the envelopes were opened.

  - Essential Criteria

The criteria for the qualification of candidates will be indicative of:

- The company's references in similar achievements ;

- Qualifications and experience of staff ;

- the site visit signed by the bidder accompanied by a site visit certificate, an illustrated site visit report (pictures) ;

- The method  of execution of the work :

- Financial Capacity ;

- The material and logistical means compatible with the work to be carried out ;

- The general presentation of the offer ;

- The environmental and social methodology.

- Assignment

The Project owner shall award the Contract to the Bidder fulfilling the conditions set out in points 34.1 and 34.2 of the Supplementary Regulations.

- Duration of Validity of Bids

Tenderers shall remain bound by their tenders for ninety (90) days from the closing date for the submission of tenders.

- Addings

The Mayor of Ebolowa II Council serves right in case of necessity to add quit other useful subsequent modification to the present invitation to tender.

- Supplementary information

Additional information can be obtained during working hours at the Town Hall of Ebolowa II.

Done at Ebolowa on _________________

THE MAYOR

(PROJECT OWNER)

Copy:

- SD OFFICER / MVILA ;

- FEICOM / SOUTH (for information );

- ARMP / SOUTH (for insertion in the JDM) ;

- DD MINMAP/MVILA ;

- CIPM President (for information) ;

- DISPLAY.

# PIÈCE N° 02 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

## A. Généralités

### Article 1 : Portée de la soumission

  - Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le « Maître d’Ouvrage », lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme ‘’les travaux’’.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, l’appel d’offres s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse aux entrepreneurs retenus, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	le maître d’ouvrage possède des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à l’appel d’offres si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe du Maître d’Ouvrage.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 : Le modèle de marché ;

Pièce n°10 : Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n°11 : Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n°12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par le Maître d’Ouvrage ;

Pièce n° 13 : La liste des entreprises et compagnies d’assurance défaillantes pour les financements du FEICOM au profit des CTD

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DC. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d'Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (CN) Vingt et un (21) jours pour les (CI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d'Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête au Maître d'Ouvrage et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

### Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°9 du DC.

### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas de Consultation Internationale, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d'Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii. Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d'Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents de consultation énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieur n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d'Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être dressé  au Comité de l’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au président de la Commission de passation des marchés, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargé des marchés publics. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d'Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

### Article 34 : Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

### Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être dressé  au Comité de l’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au président de la Commission de passation des marchés, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargé des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entre- preneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# PIÈCE N° 03 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : Le présent dossier d’appel d’offres a pour objet, les travaux de construction du Marché Moderne d’Oyenga (Phase I), dans le Département de la Mvila, Région du Sud. Les travaux objet du présent appel d’offres seront divisés en deux grands groupes : - Groupe 1 : Les travaux préliminaires et installation de chantier ; - Groupe 2 : Les travaux par différentes sections parmi lesquelles le bâtiment de la banque, le bâtiment principal de boutiques, les bâtiments boutiques de 11,25 m2, un poste de police, un bloc toilettes genré, un espace pour un supermarché, un espace pour une banque. Dans chaque section, seront exécutés les travaux suivants : - Terrassements et remblais - Gros œuvre - Second-œuvre - Lots techniques - Prestations environnementales Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune d’Ebolowa II Références de l’appel d’offres : Avis d’appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence N°_______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du _____________________ pour les travaux de construction du Marché Moderne d’Oyenga (PHASE I), dans le Département de la Mvila, Région du Sud |
| 1.2. | Délai d’exécution : Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de Quatre (04) mois. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Les travaux objet du présent Marché sont financés par le budget du Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), exercice 2024. |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant : - NEANT |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fourniture, destinés à l'exécution des travaux, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués. |

6.1. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment :

- L’absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures ;

- L’absence de la caution de soumission à l’ouverture ;

- La fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- L’omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- La note technique inférieure à 70 % ;

- Le dossier non produit en sept (07) exemplaires lors de l’ouverture des plis;

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;

- Les qualifications et expérience du personnel ;

- la visite du site signée par le soumissionnaire accompagnée d’une attestation de visite du site, d’un rapport de visite de site illustré (photos) ;

- La méthodologie d’exécution des travaux :

- La Capacité financière ;

- Les moyens matériels et logistiques compatibles avec le travail à effectuer ;

- La présentation générale de l’offre ;

- La méthodologie environnementale et sociale.

      - Situation financière

La situation financière sera basée sur une attestation de surface financière, délivrée par une banque de première catégorie d’au moins Trois cent trente-deux millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente-trois (332 433 333) Francs CFA.

      - Expérience

- Expérience générale en Marchés publics

Cumul des montants des marchés réalisés et en cours au cours des deux (02) dernières années supérieures à Cinq cent millions (500 000 000) FCFA.

- Expérience spécifique en Travaux similaires

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) marchés des travaux de bâtiment au cours des deux (02) dernières années.

Le soumissionnaire devra fournir en termes de justificatifs les copies des procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive, les photocopies des premières et dernières pages des contrats enregistrés.

      - Personnels

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après :

| N° | Position | Qualification minimale requise | Expérience globale (années) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conducteur des travaux | Ingénieur des Travaux de Génie Civil | Cinq (05) |
| 02 | Chef de chantier | Technicien Supérieur de Génie Civil | Trois (03) |
| 03 | Projeteur-métreur | Technicien de Génie Civil | Trois (03) |
| 04 | Responsable en électricité (courant fort-courant faible) | Technicien des techniques industrielles/électricien ou équivalent | Trois (03) |
| 05 | Responsable en plomberie et installations sanitaires | Technicien en plomberie sanitaire ou équivalent | Trois (03) |
| 06 | Responsable hygiène, sécurité, environnement. | Ingénieur QHSE | Trois (03) |

      - Matériels

Le Candidat doit établir qu’il dispose en propre ou en location les matériels ci-après :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis |
| --- | --- | --- |
| 01 | Véhicule Tout terrain 4×4 | Un (01) |
| 05 | Une bétonnière | Un (01) |
| 07 | Les vibreurs (moteur et aiguilles) | Un (01) |
| 08 | Le petit matériel de chantier (brouettes, truelles, niveau, pelles, pioches, cisailles, tenailles, serre joint) | Ensemble |
| 09 | Kit d’Equipement de Protection Individuelle | Ensemble |
| 10 | Groupe électrogène | 01 |

| 11. | Visite du site des travaux La visite de site est obligatoire dès publication de l’Avis d’Appel d’Offres et tout soumissionnaire doit joindre une attestation de visite des lieux signée sur l’honneur qui décrit les conditions générales du site où seront réalisés les travaux. |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s) de l’offre : La langue utilisée par les soumissionnaires pour la présentation de leur offre devra être le français ou l’anglais. Toute offre rédigée dans les deux langues sera éliminée. |

13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives

Il comprend :

  - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée ;

  - L’accord de groupement, le cas échéant ;

  - Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

  - Le registre de commerce ;

  - L’attestation d’immatriculation timbrée ;

  - L’attestation de conformité fiscale signée ;

  - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ;

  - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO ;

  - La quittance d’achat du Dossier d’appel d’offres ;

  - Une attestation de non exclusion des marchés publics

  - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de Six million six cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quarante-sept (6 694 597) Francs CFA et d’une durée de validité de trois mois, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances.

  - Un plan de localisation de l’entreprise ;

  - En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, h, i, et k étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

  - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé sur chaque page, signé et daté sur la dernière page

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …). Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’appel d’offres.

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

B.1. Les renseignements sur les qualifications

- une capacité financière délivrée par une banque de première catégorie d’au moins Trois cent trente-deux millions quatre cent trente-trois mille  trois cent trente-trois (332 433 333) Francs CFA ;

- la liste des travaux similaires déjà exécutés au cours des deux (02) dernières années ;

Joindre les copies des procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive, les premières et dernières pages des marchés y afférents ;

- la liste du personnel requis pour les postes-clés.

Joindre les CV datés et signés, les copies certifiées conformes des cartes nationales d’identité, les copies certifiées conformes des diplômes, les attestations de disponibilité (suivant le modèle joint) et les attestations d’inscription aux ordres professionnels le cas échéant.

Les qualifications minimales requises pour les personnels aux postes-clés sont disponibles dans la grille d’évaluation ci-après ;

- la liste du matériel.

Joindre les copies des cartes grises, des factures certifiées conformes d’achat ou les certificats de vente ou d’achat et les contrats de location.

- un mémoire social et environnemental établi par le soumissionnaire, précisant notamment :

- ses orientations sociales, y compris en matière d’emploi prévu pour le marché (indiquer les ratios : personnels permanents (CDI) / temporaires (autres contrats), hommes / femmes, nationaux / expatriés) et en matière de prévention des maladies sexuellement transmissibles ;

- les grandes lignes de son dispositif de protection sociale, y compris pour les travailleurs temporaires (et s’il y a lieu l’assurance des travailleurs des groupements villageois contre les accidents du travail) ;

- celles de son dispositif d'hygiène et sécurité pour les chantiers à prévoir et pour les installations de la base technique et s’il y a lieu de la base-vie ;

- ses orientations environnementales, notamment pour le traitement des rejets solides et liquides, les conditions d’emprunt des sites d'installation et des sites d'extraction, les conditions d’installation de la base technique, les conditions de remise en état des sites d’installation et d’extraction éventuels, et en milieu urbain les conditions d’utilisation et de circulation des camions et engins, …

- ses orientations concernant le choix, la qualité technique (expérience, encadrement qualifié, capacité en matériels, hygiène et sécurité), et le contrôle de ses sous-traitants.

- Une déclaration précisant la nature des travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter (en précisant le pourcentage prévu par rapport au montant de l’offre sans en donner le montant, et si possible le nom de l’entreprise).

B.2. Propositions techniques

- Une note méthodologique sur la compréhension, l’organisation et l’exécution des travaux, la méthodologie environnementale et sociale du soumissionnaire qui précisera la méthode du soumissionnaire pour répondre aux exigences du Fascicule E&S du CCTP ; en particulier, les points suivants seront évalués :

- Les normes et standards internationaux que le Soumissionnaire s’engage à appliquer en matière de gestion de l’environnement, du social, d’hygiène, de protection de la santé et de sécurité, la nature et fréquence des inspections E&S qui seront effectuées et la manière dont le Soumissionnaire assurera que les sous-traitants et fournisseurs appliqueront ces mêmes standards internationaux ; la nature, fréquence et le sommaire du contenu des rapports E&S qui seront rédigés et soumis ;

- Les mesures spécifiques E&S qui seront mises en œuvre dans la construction et la gestion des installations de chantier : hygiène et sécurité, santé du personnel, en particulier lutte contre les maladies transmissibles (IST-SIDA, malaria, COVID 19);

- Les prévisions de recrutement de la main d’œuvre locale ;

- Le programme de transfert de compétences E&S et les domaines et la nature des formations qu’il est envisagé de donner aux employés et au personnel de gestion du maitre d’ouvrage ;

- Identification de sites de stockage et méthodologie de gestion des déblais ;

- Identification préliminaire des carrières et méthodologie d’exploitation ;

- Mesures envisagées pour le stockage, l’utilisation, l’élimination et le traitement des produits dangereux ;

- Méthodes envisagées de protection ou réduction du bruit et de la poussière ;

- Méthode proposée de gestion des déchets domestiques et de chantier ;

- Méthode proposée de gestion des déchets dangereux, inertes et toxiques du chantier ;

- Méthode proposée de gestion et de traitement des eaux usées ;

- Méthode proposée de gestion du trafic et maintien de la circulation ;

- Méthode proposée de remise en état des sites et installations de chantier.

- La lettre d’engagement « environnemental et social » (modèle 6)

- Le programme prévisionnel des travaux ;

- Les précisions sur la provenance des matériaux

- Les travaux qu’il envisage de sous-traiter ;

- Une note méthodologique sur la compréhension, l’organisation et l’exécution des travaux ;

- Le rapport commenté de visite du site des travaux ;

- Le planning d’exécution des travaux ;

- Le planning d’approvisionnement ;

- L’organigramme du chantier pour les travaux.

B.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Joindre une copie du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé sur chaque page, et à la dernière page, daté, signé et cacheté du soumissionnaire.

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

C.1. 	La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée, cacheté et datée ;

C.2. 	le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli (BPU) paraphé à chaque page, signé, cacheté et daté à la dernière page ;

C.3. 	le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) dûment rempli, paraphé à chaque page, signé, cacheté et daté à la dernière page ;

C.4. 	les Sous-Détail des Prix (SDP) paraphés ;

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

|  | Prix et monnaie de l’offre |
| --- | --- |
| 14.3. | Sous réserves des dispositions contraires prévues au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans le prix et dans le montant total de son offre. |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
| 15.1 | En cas de consultation Internationales : Sans objet |
| 15.2 15.3 | La monnaie de l’offre est libellée en monnaie nationale, le Francs CFA |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de Six million six cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quarante-sept (6 694 597) et d’une durée de validité d’un mois au-delà de la date de validité des offres, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances. |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux est de Quatre (04) mois La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous « ne seront pas » prises en compte dans le cadre des Spécifications techniques du présent appel d’offres. |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Sans objet |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Les offres seront rédigées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles. . |
| 21.2. | Adresse du Maître d'Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : Les offres seront déposées sous pli fermé contre récépissé à la Mairie d’Ebolowa II, et devra porter la mention suivante : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU___________________________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD ». « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : Les offres devront être déposées au plus tard le ___________________ à ______, heure locale. Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues. |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le ______________________ à _______, heure locale par le CIPM de la Commune d’Ebolowa II, dans la salle de réunion de la Mairie. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée. |
| 30 | ## Article 30 : Correction des erreurs ## 30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante : ## a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; ## b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; ## c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. ## 30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager. ## 30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. a. Sur le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. 30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager. 30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Sans objet. |
| 32.2. | Le délai d’exécution « ne sera pas » évalué, les soumissionnaires ayant des délais au-delà du délai maximum de Quatre (04) mois seront éliminés. |
| 32.2 (g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques : Sans objet |
| 33.1. | Marge de préférence nationale au cours de l’évaluation : Sans Objet |
|  | Attribution du marché |
| 34.1 | Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres avec une note de l’offre technique minimale de 70 % des critères essentiels contenus dans la grille d’évaluation et dont l’offre aura été évaluée la moins-disante. |
|  | Cautionnement définitif |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira à ce dernier une caution garantissant l’exécution intégrale des travaux, d’un taux de 5 % du montant TTC du marché. Elle devra être établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances. |

# PIÈCE N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

#### Chapitre I : GÉnÉralités

##### Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de construction du Marché Moderne d’Oyenga (PHASE I), dans le département de la Mvila, Région du Sud

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence N°______/ AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du ______________________ pour les travaux de construction du Marché Moderne d’Oyenga (PHASE I), dans le Département de la Mvila, Région du Sud.

##### Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est : Le Maire de la Commune d’Ebolowa II. il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation, Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : le Délégué Départemental des Marchés publics de la Mvila ;

- Le bailleur de fonds est le FEICOM, représenté par son Directeur Général ;

- le Chef de service du marché est : le Secrétaire Général de la Commune d’Ebolowa II, il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

- L’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental de l’Habitat et du Développement Urbain /Mvila

- La Maîtrise d’œuvre est le bureau d’études recruté à cet effet.

- L’entrepreneur est : _______________ ;

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. Dans ce cas :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune d’Ebolowa II ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Directeur Général du FEICOM ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent comptable du FEICOM ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Maire de la Commune d’Ebolowa II ;

##### Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

##### Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

            - la lettre de soumission ;

            - la soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

            - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

            - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

            - les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

            - les Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

            - le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

            - le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché ;

            - l’Avis de Non Objection au Contrat (ANO Contrat) ;

            - l’Avis de Non Objection au Projet d’Exécution des Ouvrages (ANO PEO)

            - le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE).

##### Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du travail ;

- la loi cadre n°96/12 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- la loi n°96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;

- la loi n°001 du 16 avril 2001 portant code minier et mise en application par le décret n°2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat ;

- la loi n° 2020/018 du 17 décembre 2019 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2021 ;

- le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- l’arrêté N°1111/413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant  organisation et fonctionnement du Comité chargé de l’examen des recours résultant des Marchés Publics ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- l’arrêté n°112/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres ;

- la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- La Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024;

- Les DTU pour les travaux de bâtiment;

- Les normes en vigueur;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

##### Article 7 : Communication

7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur ______________________

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service du marché son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie d’Ebolowa II.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune d’Ebolowa II avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’organisme payeur, au Chef de service, à l’ingénieur, à la maîtrise d’œuvre.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est :

Monsieur Le Maire de la Commune d’Ebolowa II avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Organisme Payeur, au Chef de Service, à l’Ingénieur et à la Maîtrise d’œuvre.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à la Maîtrise d’œuvre, avec copie au Chef de service du Marché, au Maître d'Ouvrage, à l’Ingénieur et à l’Organisme Payeur.

##### Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1. 	L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le chef service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur, à l’ARMP-Sud, au MINMAP-Mvila et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, à la Maîtrise d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant ;

8.3	les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Maitre d’Ouvrage ou le Chef de Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur ou la Maîtrise d’œuvre avec copie à l’ARMP-Sud, au MINMAP-Mvila et à l’Organisme Payeur ;

8.4	les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Organisme Payeur à l’Ingénieur, à l’ARMP-Sud, au MINMAP-Mvila et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.5	les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maitre d’ouvrage et notifiés par chef service du marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur, à l’Organisme Payeur et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.6	les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie au Maître d’Ouvrage et à l’Organisme Payeur ;

8.7	le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 s’agissant des ordres de service signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le chef service du marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par Maitre d’Ouvrage au chef service du marché. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

##### Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Sans objet

##### Article 10 : Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de la Maîtrise d’œuvre dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. La Maîtrise d'Œuvre disposera de cinq (05) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service, à l’Ingénieur et à l’Organisme Payeur. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application d’une éventuelle pénalité par personnel remplacé.

10.4 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée au Maître d'Ouvrage avec copie à l’Organisme Payeur.

#### Chapitre II : Clauses financiÈres

##### Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 5 % du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10 % du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

L’entrepreneur peut sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, obtenir une avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20 %) du montant TTC du marché. Cette avance de démarrage devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances.

##### Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail quantitatif et estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) 	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________( ____) francs CFA ;

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA ;

- Montant de l’AIR : ____(___) francs CFA ;

- Net à percevoir = HTVA-(AIR) (_______) francs CFA.

##### Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

##### Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Sans objet

##### Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Sans objet.

##### Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Sans objet.

##### Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2% du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

##### Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires.

##### Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Sans Objet.

##### Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage pourrait accorder une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du marché.

20.2 Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

20.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

##### Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. Le travail mal exécuté ne sera pas payé.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle de l’Organisme Payeur et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- [100-2,2 ou - 5,5)] % versé directement au compte de l’entrepreneur ;

- 2,2% ou 5,5% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ;

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre à l’Ingénieur du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 19 du mois.

Le Chef de Service et le maître d’Ouvrage disposent d’un délai de sept (07) jours maxima pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par le FEICOM dans les délais prévus par la réglementation à compter de la remise du décompte approuvé.

##### Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d’application ;

##### Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retard

23.1. 	Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques [montant à préciser]

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur.

La non production des documents susvisés dans les délais réglementaires peut entrainer une pénalité par jour calendaire de retard.

# Respect des dispositions sociales

- Conventions de l’OIT, Code du travail et convention collective

Les huit conventions de l’OIT, les dispositions du Code du travail (loi 92/007 du 14 Août 1992) et de la Convention collective nationale du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 Août 2004 sont applicables, et ceci même si le Cocontractant n’est pas adhérent au Syndicat des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics du Cameroun (SEBAT).

- La protection sociale

L’enregistrement de tous les travailleurs à la CNPS est obligatoire, y compris pour les travailleurs « temporaires » (CDD, CCNO, temporaires, occasionnels, saisonniers).

Les cotisations à la CNPS sont les suivantes :

- Part patronale : 1,75 % sur le salaire entier pour AT – MP, 7,2% pour les autres prestations sur le salaire plafonné à 300 000 FCFA par mois

- Part salariale : 2,8% sur le salaire plafonné à 300 000 FCFA.

- Prévention HIV – SIDA -COVID 19

Le Maître d’Ouvrage accorde une garantie importante à la prévention par l’entreprise auprès de ses travailleurs des maladies sexuellement transmissibles et en particulier du HIV – SIDA – COVID 19

Respect des dispositions environnementales

Les normes applicables sont notamment :

- La Loi-cadre 96/12 du 5 Août 1996 sur la gestion de l’environnement.

- Le Décret 2005/577 du 23 février 2005 sur les études d’impact environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires à la charge des entrepreneurs.

- Les directives environnementales du Ministère des Travaux Publics en matière des travaux routiers (lettre 908/MINTP/DR).

L’entreprise est également tenue au respect et à l’application des actions environnementales du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) constituant le Volume 3 du dossier d’appel d’offres du Présent marché.

Le Maître d’œuvre est chargé contractuellement du suivi de l’application des actions susvisées et de la production d’un Rapport semestriel du suivi environnemental et social du projet, à mettre à la disposition du Bailleur de Fonds et des administrations compétentes Interministériel du suivi du PGES.

##### Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. En cas de groupement d’entreprises, les paiements se feront dans le compte du mandataire ;

24.2. La gestion des paiements des sous-traitants est à la charge de l’entrepreneur. Toutefois le Maître d’Ouvrage et l’Organisme Payeur pourront intervenir en cas de réclamation des parties.

##### Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Les délais de production, d’approbation et/ou de visa des décomptes par les parties prenantes restent les mêmes que ceux précisés à l’article 21.2.

##### Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. À la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Les délais de production, d’approbation et/ou de visa des décomptes par les parties prenantes restent les mêmes que ceux précisés à l’article 21.2.

Le visa préalable du Ministère des Marchés publics est requis sur le décompte général et définitif avant transmission à l’organisme payeur

##### Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

      - des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

      - des droits et taxes communaux,

      - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

##### Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation.

#### Chapitre III : ExÉcution des travaux

##### Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux objet du présent appel d’offres seront divisés en deux grands groupes :

  - Groupe 1 : Les travaux préliminaires et installation de chantier ;

  - Groupe 2 : Les travaux par différentes sections parmi lesquelles le bâtiment la banque, le bâtiment principal de boutiques, les bâtiments boutiques de 11,25 m2, un poste de police, un bloc toilettes genré, un espace pour un supermarché, un espace pour une banque. Dans chaque section, seront exécutés les travaux suivants :

- Terrassements et remblais ;

- Gros œuvre ;

- Second-œuvre ;

- Lots techniques ;

- Prestations environnementales.

##### Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

##### Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : Quatre (04) mois

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

##### Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning hebdomadaire détaillé des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre à chaque début de semaine et le planning général actualisé à chaque début de mois.

##### Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’appel d’offres sera remis par la Maîtrise d’œuvre.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

##### Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

##### Article 35 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et projet d’exécution

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en sept (07) exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’Œuvre, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

  - Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme. L’Ingénieur ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques ; Les délais d’approbation du programme sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef Service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef Service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

  - Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

  - L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

  - L’agrément donné par le chef de service ou l’Ingénieur ou encore la Maîtrise d’œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

  - Avant le démarrage des travaux et après approbation du Projet d’Exécution par l’Ingénieur du Marché, la Non Objection audit Projet d’Exécution des Ouvrages, devra préalablement être délivrée par le FEICOM dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours calendaires.

  - Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa de l’Ingénieur du Marché dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - L’Ingénieur disposera d’un délai de dix (10) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (05) pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

  - Le démarrage des travaux est subordonné à la délivrance de l’Avis de Non Objection du FEICOM au Projet d’Exécution des Ouvrages. Mais aussi, que la délivrance ou le rejet se fait dans des délais n’excédant pas vingt (20) jours calendaires à compter de la date de dépôt au FEICOM des Projets d’Exécution des Ouvrages approuvés par les Chefs services et l’Ingénieur de Marché.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

##### Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés :

L’entrepreneur devra se conformer rigoureusement aux instructions de la maîtrise d’œuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d’une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre

36.3. L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour maintenir le site des travaux et les alentours en bon état de propreté et de sécurité.

##### Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de vingt (20) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

##### Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de maximum de 30% du montant du marché de base et de ses avenants.

##### Article 39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de Service dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande et après avis de l’Ingénieur du Marché.

##### Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par la Maîtrise d’œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

##### Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Sans Objet.

#### Chapitre IV : De la réception

##### Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie, à l’Ingénieur et l’Organisme Payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

42.1. Epreuves éventuelles comprises dans les opérations préalables à la réception :

- les épreuves sclérométriques des éléments de structure de l’ouvrage ;

- la vérification de la disposition et l’installation des fourreaux et câbles (électriques, téléphoniques) ;

- la vérification des installations sanitaires et associées ;

- la vérification des défauts structurels et de formes.

42.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des

42.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

      - Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

      - Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant, Membre ;

      - L’Ingénieur du Marché ou son représentant, Membre ;

      - Le Sous-Directeur du Développement des CTD du FEICOM/SUD, Membre ;

      - Le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Mvila ou son Représentant, Membre ;

      - Le Chef de Service du Marché ou son représentant, Membre ;

      - La Maîtrise d’œuvre, Rapporteur ;

      - L’Entrepreneur, Membre.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.4. Il sera organisé les réceptions partielles des parties d’ouvrages avant l’établissement des décomptes mensuels

##### Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

43.1. Après la réception provisoire, l’entrepreneur fournira au Maître d’ouvrage, et dans un délai de vingt (20) jours, les clés de l’ouvrage, les plans de recollement et les photos retraçant l’évolution des travaux.

##### Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de Dix (10) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

##### Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

45.1. 	La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.3. 	La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

#### Chapitre V : Dispositions diverses

##### Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II, sous-section I, Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- défaillance de l’entrepreneur ;

- non-paiement persistant des prestations ;

- Non Approbation du Projet d’Exécution des Ouvrages par le FEICOM.

##### Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

##### Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté à l’Attention de l’Autorité des Marchés Publics avant d’être porté devant la juridiction camerounaise compétente.

##### Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Dix (10) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au Maître d’Ouvrage.

##### Article 50 et dernier : Entrée	en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d'Ouvrage, lui-même subordonnée à l’avis de non objection du FEICOM. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

# PIÈCE N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Le présent document a pour but de décrire les matériaux et leur mise en œuvre dans le cadre des travaux de construction du marché moderne d’oyenga de la Commune d’Ebolowa II.

Dans la description générale, le maître d’œuvre se charge de renseigner l’entrepreneur sur la qualité des ouvrages à exécuter, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements. Mais il convient de signaler que ces descriptions n’ont pas un caractère limitatif, et que l’entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux que sa profession exige et qui seront indispensables pour l’achèvement complet de la construction projetée.

1 / EXÉCUTION DES OUVRAGES

Toutes les dispositions précisées dans le présent C.C.T.P (cahier des clauses techniques particulières) et sur les plans d’exécution des travaux seront obligatoirement respectées ; Tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de réalisation et les dispositions d’ensemble.

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le parfait achèvement des travaux conformément aux règles de l’art et de la bonne construction. De plus, L’entrepreneur devra se rendre compte des dispositions de l’état des lieux, des accès et des servitudes. L’entrepreneur reconnaît avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu être oubliés au descriptif ci-après sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire convenu.

2 / VÉRIFICATION DES COTES DES PLANS

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans, sauf les détails à grandeur d’exécution. L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les côtes portées sur les plans. Il devra s’assurer de leur concordance entre les différents plans d’ensembles, de détails et les devis descriptifs. Il devra immédiatement informer le maître d’œuvre dans le cas où il aurait constaté une erreur ou une omission. L’entrepreneur devra s’assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et les indications diverses.

3 / EXÉCUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur est tenu de respecter l’implantation de l’ouvrage selon les plans et le respect des règles de l’art. Les travaux dévolus à ce lot se définissent en trois tâches définies comme suit :

a) Terrassement :

Cette tâche consiste à niveler, à réaliser à partir du terrain naturel, une mise en forme des plates-formes afin d’obtenir une planéité homogène de la surface à bâtir ou à modifier. Le sol ne devra pas présenter des accidents de nivellement au moment de l’implantation de l’ouvrage. Les travaux de terrassement permettront également d’aménager les voies de dessertes, et aménager les parkings autour du site.

b) Installation du chantier :

Compte tenu de la taille de l’ouvrage, l’entrepreneur sera tenu de construire une baraque de chantier en matériaux provisoires constitué des planches de section 500x0.30cm en bois blanc servant, de bureau pour réunion de chantier, d’atelier et de stockage des matériaux et matériels de l’entreprise. Le prix dévolu à cette tâche concerne l’amenée et le repli du matériel de l’entrepreneur en fin de chantier.

Par ailleurs, l’entrepreneur pourra s’il le souhaite installer des containers spécialement aménagés et destinés à accueillir les locaux d’ateliers et magasins suscités. Dans tous les cas, il sera mis à sa disposition un espace destiné à accueillir ces ouvrages. La réalisation des travaux sera conforme aux plans d’exécution. Il sera également tenu de tirer un trait de niveau à un mètre du sol fini du dallage, sur les ouvrages en élévation tels que poteaux, murs, cloisons, enduits etc...

Le trait de niveau devra servir à tous les corps d’état, et ne devra être tracé que par l’entrepreneur. Il en assurera l’entretien pendant toute la durée des travaux.

TRAVAUX PREPARATOIRES

L’installation des postes de ferraillage, coffrage, et éventuellement de préfabrication protégés contre les intempéries. L’entrepreneur bâtira également une baraque de chantier en matériaux provisoires qui contiendra un magasin de stockage de matériaux et au moins une salle à usage de bureau et de salle de réunions. Il aménagera une toilette dont il assurera l’entretien et qu’il détruira complètement à la fin des travaux.

Implantation

Il est rappelé que l’entrepreneur est tenu de respecter les plans de masse pour implanter l’ouvrage à bâtir. Elle sera faite à l’aide des chaises d’angle en lattes de 4 x 8 cm contournant l’emprise du bâtiment ou de l’ouvrage à modifier selon les besoins du maître d’ouvrage, et à au moins 1 mètre des côtes extérieurs. Il sera matérialisé des différentes pièces qui seront au même niveau sur le plan horizontal que le niveau du dallage fini.

1.1	GENERALITE

1.1.1	Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

- Fouilles en rigoles

- Fouilles en puits

- Remblais sous dallage et autour des fondations

- l'enlèvement des terres excédentaires

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux (partie 3 du CCTP).

1.1.2	Documents de référence

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicables au Cameroun dont notamment les suivants:

1.1.2.1	Normes et DTU

- D.T.U. N° 12: Terrassement pour le bâtiment

- D.T.U. N° 13.1: Fondations superficielles

- Norme NF P 98-331: Techniques et contraintes liées aux terrassements.

1.1.2.2	Règles de calcul

- DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.

1.2	PRESCRIPTION D'EXECUTION

2.2.1	Sécurité des ouvriers

Le Cocontractant devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet, notamment le  Décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 - Titre 4,  et plus particulièrement les points suivants :

- Article 64 qui stipule : "Avant tout travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1,50 m de ceux-ci.».

- Article 66 qui stipule : "Les fouilles de plus de 1,30 m. de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux."

- Article 73 qui stipule : "Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt".

- Article 75 qui stipule : "Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux."

- Article 76 qui stipule : "Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition".

1.2.2	Déblais

1.2.2.1	Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les fouilles à exécuter dans le cadre du présent lot s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction. Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres, ou de roches, ou d'ouvrages de toute nature en maçonnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines. Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s'avérer nécessaire de réserver des talus de sécurité contre existants.

1.2.2.2	Exécution des fouilles

Au sujet de l'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par l'article 1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille à la main. L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :

- Pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées,

- Pour chargement des terres devant être enlevées.

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit.

1.2.2.3	Parois et fond de fouille

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux côtes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où le Cocontractant ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

1.2.2.4	Evacuation des eaux de ruissèlement

Pendant l'exécution des déblais, le Cocontractant devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, le Cocontractant prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux. En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

1.2.2.5	Eaux de fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du CCS DTU 12, il est spécifié que dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond, le Cocontractant devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les conditions prévues aux articles 3.1 à 3.5 inclus du DTU 12 sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix. Ces dispositions seront à la charge du Cocontractant pendant toute la durée nécessaire.

1.2.2.6	Blindages et étaiements

Le Cocontractant aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de l'article 5 du CCS DTU 12.

1.2.3	Remblais

Tous les remblais à réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-après, à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra au Cocontractant d'amener des matériaux de remblais conformes.

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux. Ils seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum, selon le cas. La densité sèche après compactage sera au moins égale à 95 % de la densité sèche pour chaque couche.

Préalablement à l'exécution de tous remblais, l'emprise devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

Le Maître d'œuvre pourra demander au Cocontractant des essais de compactage qui seront entièrement à la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.

1.2.4	Enlèvement des terres

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du DTU 12. Les déblais devant être évacués hors du chantier seront transportés par le Cocontractant à la décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier. Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront être concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit inférieure à 0,15 m dans leur plus grande dimension.

1.2.5	Classification des terrains

La classification des terrains est celle définie à l'article 0 du DTU 12.

1.2.6	Protection des canalisations rencontrées

Le Cocontractant devra prendre toutes les précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés. Il devra, le cas échéant, dès la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maître d'Œuvre et les services techniques compétents. Le Cocontractant devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou câble rencontré.

LOT – 5 : ETANCHEITE

5.1 	GENERALITES

5.1.1 	Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre du marché et du présent lot sont essentiellement les suivants :

La réalisation des formes de pente

- Les salles d’eau, et les pièces humides

- La réalisation des travaux d'étanchéités des toitures terrasse accessibles et non accessibles et des chéneaux.

5.1.2 	Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

- DTU 43.1 : Étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs maçonnerie;

- Norme NF P 84-204-1et 2

- NF P Norme : 84-204-1 et 2

- DTU 43.2 : Étanchéité des toitures avec éléments porteurs maçonnerie de pente >= 5 %;

- Norme NF P 84-205-1et 2

- DTU 43.3 : Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité;  Norme NF P 84-206-1 et 2

- DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois avec revêtement d'étanchéité;  Norme : NF P 84-207-1 et 2;

- DTU 20.12 : Conception du G.o. en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité;

- Norme : NF P 10-203-1 et 2;

- DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

- Norme : NF P 15-201-1 et 2;

- DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

- Norme : NF P 14-201-1 et 2;

- DTU 52.1 : Revêtements de sols scelles - Norme : NF P 61-202-1 et 2;

- DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie et des installations d'évacuation des eaux pluviales;

5.1.3 	Règles professionnelles

- Règles professionnelles de la Chambre syndicale nationale de l'étanchéité.

- Cahier des charges de l'Office des Asphaltes.

- Recommandations de la Chambre syndicale nationale de l'étanchéité, concernant:

- Les revêtements d'étanchéité admissibles sur panneaux isolants non porteurs en polystyrène expansé;

- Les revêtements d'étanchéité mono couches réalises a l'aide de feuilles manufacturées à base de bitume.

- Cahier des prescriptions techniques d'exécution des toitures en panneaux de particules porteuses supports d'étanchéité.

- Fiche de sécurité de l'organisme de prévention du BTP pour ce qui concerne l'étanchéité multicouche sur les terrasses.

- Conditions générales de l'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclave, armées.

5.1.4 	Règles de calcul

- Règles  NV 65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (norme P 06-002).

- Règles N 84 : Action de la neige sur les constructions (norme P 06-006).

5.1.5 Normes et autres

Toutes les Normes citées dans les annexes normatives des DTU cités ci-avant. Pour les métaux utilises pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter à chacun des documents suivants selon la nature du métal :

DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.

Pour le plomb, il devra répondre aux Normes NF A 55-401 / 402 / 411.

Les bétons bitumineux à utiliser pour les protections de l'étanchéité des toitures-terrasses accessibles aux véhicules devront être de qualités décrites dans la Directive du LCPC - SETRA de Septembre 1969. Les dallettes utilisées pour les terrasses sur plots, devront être conformes au cahier des charges du CERIB.

Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant vises ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

5.1.6 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications suivantes.

5.1.7 	 Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de l'annexe 1 du DTU 43.1. Les matériaux élastomères et assimilés devront être titulaires d'un Avis Technique.

5.1.8 	 Matériaux d'isolation

Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et le système d'étanchéité concerné.

5.1.9  Métaux

Les métaux utilises devront répondre aux DTU vises ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

5.1.10  Dalettes

Selon leur type d'usage, ils devront répondre au cahier des charges du CERIB :

- Pour usage modéré : type D2 ;

- Pour usage intensif : type D3.

5.1.11  Complexes et systèmes élastomères

Tous les complexes et systèmes élastomères devant être mis en œuvre devront bénéficier d'un Avis Technique justifiant qu'ils sont admis à l'emploi prévu. Dans le présent document ci-après, sont décrits des complexes et systèmes SOPREMA et SIPLAST bénéficiant tous d'un Avis Technique.  Le Cocontractant pourra toujours proposer à l'agrément du Maitre d’œuvre des complexes et systèmes d'autres marques, sous réserves qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

5.1.12  Réception  des supports

Le Cocontractant devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements d'étanchéité. Pour cette réception, le Cocontractant vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux règles professionnelles, et plus particulièrement au DTU 20.12.

Cette réception sera faite en présence du Maitre d’œuvre et Bureau de contrôle, et du Cocontractant.

5.1.13  Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, Il appartiendra alors au Maitre d’œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes. Le Maitre d’œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés par le Cocontractant.

5.1.14  Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront être réalises avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié ici que le Cocontractant devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité parfaite de la toiture.

5.1.15  Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le Cocontractant aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements d'étanchéité.

5.1.16 Pontage des joints

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement à la charge du présent lot.

5.1.17  Etanchéité, relevés, protection

Les complexes et systèmes traditionnels devront toujours être mis en œuvre dans les conditions précisées par les DTU.  Les complexes et systèmes élastomères devront être conçus et réalises en conformité avec leur Avis Technique. Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra être exécuté sur un support non sec. Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux règlements et normes, et dans tous les cas, de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acrotères, etc. Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotères ou autres. Lors de la mise en œuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront être prises pour éviter toutes bavures, ou coulures, sur les parements vus des acrotères ou autres rives apparentes. En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

5.1.18 Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens, et l'exécution devra répondre à cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être poses à libre dilatation et les calotins soudes seront formellement proscrits. Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanise, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc. Tous les ouvrages accessoires de l'étanchéité devront être de dimensions et développement suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas. Dans le cas où certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

5.1.20  Engravures, solins

Le Cocontractant aura implicitement à sa charge partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, calfeutrements, etc., nécessaires à une parfaite étanchéité. Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées les ouvrages de gros œuvre aux dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution lot étanchéité. Dans les autres maçonneries, les engravures seront également à la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier batard dose à 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamise de rivière. Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou treillis soude, cette armature serait également à la charge du présent lot.

Le Cocontractant pourra proposer à l'approbation du Maitre d’œuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.

5.1.21  Protections des étanchéités circulables

Les protections des toitures-terrasses circulables telles que revêtements carrelage ou dallages, dallettes sur plots, dalles béton, enrobes, etc., seront selon spécifications ci-après au présent document, réalisées soit par le Cocontractant, soit par des entreprises spécialisées, selon indications et instructions du présent lot, et sous contrôle de ce dernier.

5.1.22 Epreuves d'étanchéité à l'eau

Le Maitre d’œuvre pourra demander au Cocontractant d'effectuer une épreuve d'étanchéité à l'eau. Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées à l'article 10.2 du DTU 43.1. Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront à la charge du présent lot.

5.1.23  Prestations faisant partie du présent lot

Dans le cadre de l'exécution du présent lot, le Cocontractant devra implicitement :

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages d’étanchéité.

- L'établissement  des plans de réservation, des plans de calepinage, des plans de chantier et des plans de récolement.

- Les plans devront être transmis en format papier et informatique (format DWG ou DXF et PDF).

- Les  plans d’exécution et les notes de calculs à fournir au Maitre d'ouvrage et au Bureau de contrôle pour accord avant exécution, l'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des travaux, la fixation par tous moyens de leurs ouvrages, l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux.

- La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception.

- La  mise à jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour être remis au Maitre de  l’ouvrage a la réception des travaux.

- La mise à jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et sa remise complète à la date de réception, en format papier et informatique.

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des installations et équipements.

5.1.24  Hygiène et sécurité sur le chantier

Le Cocontractant devra se conformer, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité du chantier, aux obligations imposées par la Réglementation en vigueur à ce sujet, notamment :

Loi N° 93 - 1418 du 31 Décembre 1993 - Décret n° 94 - 1159 du 26 Décembre 1994.

Il tiendra compte des prescriptions formulées dans le plan Général de Coordination en matière de sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), rédigé par le Coordonnateur SPS, et fournira en temps utile son Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais inhérents au respect de ces prescriptions sont à la charge de l'entreprise adjudicataire, et sont à inclure dans le montant global et forfaitaire de la proposition de prix.

LOT - 06	: FAUX PLAFOND

11.1	CHARPENTE EN BOIS

11.1.1	Généralités

11.1.1.1	Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

- La réalisation de faux plafond

6.1.1.2	Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

6.1.1.2.1	Normes et DTU

- DTU 31.1: Charpentes et escaliers en bois; Norme: NF P 21-203-1 et 2

- Règles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois

- Règles CB 71 : Règles de calcul des charpentes en bois

- Règles N.V. 65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les  constructions, et annexes.

- Projet de norme NF P 30-401 : bois de couverture et annexe 1 du DTU 40.41 ;

- Bois et ouvrages en bois : NF B 50-100, 101 et 102 ;

- Caractéristiques du bois: NF B 51-001 et 002 ;

- Règles d'utilisation du bois : NF B 52-001 et B 53-001 ;

- Préservation du bois : NF B 50-101 ;

6.1.2	PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

6.1.2.1	Généralités

Tous les bois seront de première qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux exigences du climat, sans nœuds vicieux, ne présentant aucune altération importante telles qu’épaufrures, gélivures, fissures internes ou roulures etc. Et garantis contre toutes les maladies éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes. Les fentes n’intéresseront que la surface des pièces et seront peu nombreuses. Ces bois seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques, des possibilités d’approvisionnement. Le Cocontractant sera responsable des maladies pouvant survenir à ses ouvrages après leur mise en œuvre (moisissures, champignons etc..).  Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc. dus à l’emploi de bois imparfaitement secs.

6.1.2.2	Bois pour faux plafond

Les contre-plaqués et les panneaux lattés seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504, étant bien spécifié que l’aspect exigé est l’aspect des bois apparents impliquant des placages de classe A.

Les faux-plafond en lambris seront exécutés dans les pièces suivantes :

- Salle principale de la salle des Actes ;

- Salle du conseil Municipal.

Les tasseaux et les lames de bois seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504. Les tasseaux seront maintenus par des suspentes ou clouées à des solives. Les lames de lambris seront de longueur standard soit 2,6m et d’épaisseur supérieure ou égale à 7 cm.

Les ouvrages devront être réalisés conformément au Cahier des Clauses techniques Générales publié par le CSTB et constituant DTU n° 36.1. Tous les matériaux devront être conformes aux spécifications des normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

6.1.2.3	Caractéristiques des bois

Les bois utilisés devront satisfaire aux normes en vigueur au CAMEROUN et comparables aux normes françaises :

- Toutes les pièces de charpente seront réalisées en bois durs, tels que, IROKO, MOVINGUI, ou BILINGA ou équivalent choisi de première qualité dont le taux d'humidité avant usinage sera inférieur à 18 %.

- Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d'échauffure, de pourriture, de flache ou d'aubier. Les nœuds seront évités, seuls les nœuds dont le diamètre ne sera pas supérieur à 10 % de la hauteur de la pièce seront tolérés.

- La qualité du sciage sera contrôlée, la pente du fil sur une face sera inférieure à 12%.

6.1.2.4	Protection des bois

Tous les bois subiront par trempage un traitement fongicide et insecticide, de marque de qualité CTBF. Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions du CTB. Tous les bois seront traités avant leur assemblage. Il sera prévu un badigeonnage des parties ayant fait l'objet de nouvelles coupes et laissant le bois apparent sans traitement. Les lambris badigeonnés avec un vernis dont les caractéristiques devront être approuvée par la Maîtrise d’œuvre.

Le Cocontractant devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d'application à l'approbation du Maître d'œuvre.

6.1.2.5	Ferrements, Ferrures, Organes d'assemblages

Ces articles devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et / ou de l'article 3.5 selon le cas, du D.T.U. n° 31.1, et à celles des normes qui y sont mentionnées. Tous ces articles devront être protégés contre la corrosion :

- Par une couche primaire inhibitrice de corrosion ou par une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes ou par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275. Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

- Devront obligatoirement être protégé par galvanisation Classe Z275, tous les connecteurs en tôle d'acier mince et tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

6.1.2.6	Contrôle et essais

Les essais seront entièrement à la charge du Cocontractant. Pour chaque élément de charpente, il pourra être effectué des essais dans les conditions fixées au DTU.

6.1.2.7	Implantation et tolérances

Le Cocontractant devra livrer les implantations des ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation des travaux des autres corps d'état.

Le Cocontractant devra contrôler les implantations. En cas d'erreur entraînant des reprises d'ouvrage et retards du planning, celui-ci supportera en totalité les conséquences financières.

6.1.2.8	Fixations et scellements

Le Cocontractant aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages.

Le Cocontractant devra fournir en temps utile les éléments suivants :

- Les plans et croquis des réservations;

- Les pièces métalliques de fixation telles que platines, tiges à scellements, etc.

Les scellements et bouchements des réservations après fixation seront à la charge du présent lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, le cocontractant aura à sa charge :

- Le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation;

- Les scellements des pièces de bois, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés par le gros œuvre;

- La fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas échéant;

- Toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

6.1.2.9	Pose des ouvrages de charpentes

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications particulières explicites ci-après, être réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1.

Dans l'exécution de ses travaux, le Cocontractant devra prévoir et réaliser tous les chevêtres nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevêtres seront assemblés comme il est dit au D.T.U.

6.1.2.10	Assemblages

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place sera effectué par boulons. Les boulons utilisés seront de la classe 5.8. Ils seront fabriqués par matriçage puis filetage d’une partie de la tige pour les vis, par matriçage d’une pièce hexagonale puis taraudage pour les écrous. Les dimensions des boulons et écrous seront conformes aux normes NF ou équivalentes en vigueur (NF E 27 005) avec filetage I.50.

Dans les assemblages boulonnés supportant des efforts importants, la longueur du corps cylindrique des boulons sera supérieure à l’épaisseur totale à serrer et ces boulons seront munis sous écrous de rondelles d’épaisseur supérieure à cet excédent de longueur. Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des faces inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable, de façon à assurer un repos correct de la tête ou de l’écrou et à permettre un serrage normal.

6.1.2.11	Emballage - Transport - Déchargement

Emballage

Le Cocontractant doit prévoir l’emballage pour transport du lieu de fabrication au site du chantier. Les colis seront soigneusement repérés et les pièces réunies pour former des ensembles indissociables.

Les petites pièces (goussets, boulons, etc..) seront mises en caisses.

Chargement - Transport - Déchargement

Le chargement, sur le lieu de fabrication, le transport du lieu de fabrication et le déchargement sur le site du montage est à la charge du Cocontractant. Sur le site le Cocontractant devra stoker les éléments de charpente bois à l’emplacement désigné à cet effet. Il devra éviter toutes blessures résultant de manutentions incorrectes.

Il sera responsable de la sécurité et de l’ordre sur l’aire de stockage. A tout instant, le Maître d’Œuvre pourra procéder aux inspections qu’il désire effectuer sur les éléments déjà livrés et se faire communiquer les colisages des pièces stockées sur le chantier.

Stockage

Les éléments seront stockés au sec à l’abri des intempéries. Les contacts avec d’autres métaux, ciment, bois humide, doivent être évités. Le temps de stockage entre la livraison sur site et la mise en œuvre devra être le plus court possible.

6.1.2.12	Sécurité sur le chantier

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur.

LOT N° 7 REVÊTEMENTS DURS : DES MURS ET SOLS

1) Documents :

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

- DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés

- DTU 55 : Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement

- DTU 53.1 : Revêtements de sol textiles.

- DTU 53.2 : Revêtements de sol plastiques collés.

- Grandes surfaces : annexe 1 du DTU 52.1.

Dans le cas de revêtements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1.

Cahier du CSTB.

- 1835 : CPT d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs;

- 1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols;

- 2183 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC;

- 2193 : CPT de mise en œuvre des revêtements de sol textiles en dalles pleines amovibles utilisées dans le bâtiment;

- 07-58 : Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements de sols minces.

- Les travaux de bardage et de vêture en cassette de panneaux sandwich seront exécutés conformément aux normes, réglementations, avis   techniques,   DTU,   prescriptions   des   fabricants   et   bureau  de  contrôle,  recommandations professionnelles, cahier du CSTB, et en particulier normes NF A 34-306, 501, 36-321.

2) Définition des ouvrages :

a) Étendue des prestations :

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

- La pose des carreaux grès cérame 60x60 dans le hall principal, les bureaux, la salle principale de la salle des Actes et la salle du Conseil Municipal, les couloirs et coursives intérieures et extérieurs.

- La pose des plinthes en grès cérame

- La pose des carreaux grés cérame 30x30 dans les pièces humides et le magasin de la salle des actes.

- La pose des carreaux de faïence 15x30 sur les murs des pièces humide.

- La réalisation des chapes bouchardées.

b) Carrelage des sols :

Mise en œuvre traditionnelle par scellement sur mortier de pose dosé à 250 kg de ciment blanc par mètre cube de sable. Nettoyage préalable du support et humidification de celui-ci. Les joints seront réguliers et calfeutrés avec un mortier de ciment dosé à 800 kg par mètre cube de sable fin. On procèdera à un nettoyage au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. La protection des carrelages par couche de sciure ou sable fin sec silencieux. Les carreaux devront être de premier choix, Le choix des colorie sera soumis à l’approbation du maître d’ouvrage.

Les toilettes et cuisine seront revêtues de grès cérame de 20 x 20 cm et 5x5cm

Les pièces telles que le grand salon et les autres pièces seront revêtues au sol des carreaux grès cérame ou granites de section 40x40cm 30x30cm.

c) Carrelage des murs

Les murs des salles d’eau (WC, toilettes) recevront un revêtement de faïence ou grès cérame de 15 x 15 cm ou 20x20 cm sur une hauteur de 1,80 mètres au-dessus du niveau fini du sol.

Résumé des travaux :

- Grès cérame 20 x 20 cm pour les sols des salles d’eau

- Carreaux de céramique fine antidérapante de 60x60 cm pour les sols des autres pièces et terrasses.

- Faïence de 15 x 15 cm ou 20x20cm pour les murs des salles d’eau et cuisine.

- Ponçage, calfeutrage et nettoyage après mise en œuvre.

7.2	PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

7.2.1	Généralités

Le Cocontractant sera tenu de fournir, à la demande du Maître d’Œuvre, un échantillon de chacun des articles prévus, tant appareillages que matériaux et prototypes. Aucune commande de matériel ne pourra être passée par le Cocontractant sinon à ses risques et périls tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par la signature du Maître d’Œuvre. Ces échantillons seront appelés à subir des contrôles et essais conformes à ceux prévus par les normes en vigueur, aux règles de la profession ou à ceux prévus dans les documents contractuels.

Au cas où, à la suite de ces essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications du présent document, le Maître d’Œuvre interdira l’emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au cours duquel il aura été employé. La fourniture d’un autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera exigée et il sera procédé sur ce dernier, dans les mêmes conditions, aux mêmes essais que sur le précédent échantillon.  Le Cocontractant ne pourra prétendre à aucun délai supplémentaire ou indemnité à la suite du refus temporaire ou définitif d’un lot d’un type de matériel ou fourniture. La fourniture de tous ces échantillons est à la charge du Cocontractant.

7.2.2	Grès cérame

Les carreaux et accessoires de grès cérame devront provenir d’usines notoirement connues, correspondant au minimum aux fabrications CERABATI. Leurs dimensions et tolérances de fabrication seront celles définies par les normes NFP 61.311 à 61.314 ou le DTU n° 52.1 pour les éléments minces, étant entendu que la qualité de fabrication «bon choix» correspond au deuxième classement.

Les caractéristiques des carreaux de grès cérame fin vitrifié devront être garanties par le PV d’essais justifiant leurs qualités physiques.

7.2.3	Faïence

Elles seront d’origine identique à celles des éléments de grès cérame CERABATI de caractéristiques définies par le DTU N° 55 et les normes 61.331 à 61.334

7.2.4	Mortiers et coulis

Sauf spécifications contraires ci-après ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis employés seront les suivants :

Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes à l'article 4.5 du DTU 52.1.

Coulis et mortiers pour joints :

- Conformes à l'article 4.6 du DTU 52.1

- En ciment blanc

- En mortier ou produit spécial pour joints.

7.2.5	Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal à celui du local à revêtir.

7.2.6	Colles et mortiers-colles

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l'un de ceux préconisés par Le Cocontractant du revêtement considéré.

7.2.7	Adhésifs

Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement de sol, celui ou l'un de ceux préconisés par Le Cocontractant du revêtement de sol considéré.

7.3	PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

7.3.1	Règles de mise en œuvre

7.3.1.1	Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements.

Le présent lot aura toujours à exécuter avant toute pose de revêtement, une préparation du support par un enduit de lissage dit ragréage.

Le choix du type de produit à employer pour cet enduit de lissage sera du ressort du Cocontractant. Ce choix sera fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de sol prévu, des éventuelles conditions particulières du chantier et du classement UPEC du local considéré.

7.3.1.2	Prescriptions générales

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très soigneusement ajustées ; tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement à remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements où le sol carrelage sera contigu à un autre type de sol, Le Cocontractant de carrelage aura à fournir et à poser un arrêt métallique constitué par un fer cornière de 30 x 30 mm.

A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera fait emploi de carreaux spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée.

Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue entre l'appareil sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le 1er rang de carrelage devra être un joint souple en produit pâteux genre Thiokol ou équivalent, la façon de ce joint étant à la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit.

Dans le cas où il serait prévu un calepinage par le maître d'œuvre, la pose devra respecter ce calepinage.

7.3.1.3	Joints de fractionnement

Le Cocontractant devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1.Sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, ces joints devront être garnis avec un matériau pâteux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.

7.3.1.4	Règles de pose des revêtements scellés

Revêtement de sols :

Mode d’exécution et de pose :

Tous les revêtements grès cérame seront exécutés sur les dalles livrées brutes. Les carreaux seront posés sur mortier de pose d’épaisseur suffisante, avec coulis entre les joints. Les joints seront coulés avant que le mortier de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. Le niveau fini des carrelages correspondra à celui des chapes.

Les joints de Gros œuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose et dans le carrelage.

Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Joints périphériques :

Pour les surfaces de revêtement supérieures à 12 m², un vide sera relevé entre la dernière rangée de carreaux et le bord inférieur de la plinthe. Le vide de ces joints périphériques sera débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers, puis rempli d’un matériau compressible, non pulvérulent.

Joints en carreaux. Les carreaux seront posés à joints réduits de 1 mm de large avec coulis de remplissage en ciment pur, couleur à définir par le Maître d’œuvre.

Cornières d’arrêt :

Fourniture et pose d’une cornière 40x40mm en acier à la jonction de deux revêtements de nature différente (carrelage/chape) et en nez de marche.

Tolérances de pose :

- Planéité : 3 mm maximum sous règle de 2 m longueur promenée en tous sens,

- Niveau : aucun point de carrelage ne doit se trouver à plus ou moins 2 mm de la cote 0.00 rapportée au trait de niveau.

Revêtement de murs :

Les carreaux de faïence proposés seront de choix commercial. L’émail sera régulier de ton uniforme sans gerçures ou craquelures.

Ils seront posées à la colle ou au mortier de ciment, joints réduits, bord vif émaillé. Les joints seront garnis avant que le mortier de scellement n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire.

En cours de pose du revêtement, le carreleur devra l’exécution de toutes les découpes nécessaires dans le revêtement faïence pour le passage des canalisations et tuyauteries diverses ainsi que pour l’encastrement de tous boîtiers électriques (prises, interrupteurs) ou de distribution de fluides divers

Le nettoyage devra être effectué dès le début de prise des joints.

7.3.1.5	Largeur des joints

La pose des carrelages se fera soit à joints larges, soit à joints serrés, selon le type de carrelage et au choix du maître d'œuvre.

Pour les joints dits larges, la pose se fera à la grille ou avec emploi de cales.

Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'à 10 mm de largeur.

7.3.1.6	Règles de pose des revêtements collés

Les revêtements de sols seront collés en plein sur le support, à simple ou à double encollage selon le type de revêtement de sol mis en œuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du revêtement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en œuvre du revêtement de sol devra être réalisée conformément aux prescriptions de mise en œuvre de l'agrément CSTB ou à défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront très soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de l'huisserie ou du bâti. Ils seront obligatoirement disposés exactement dans l'axe de l'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis à tête fraisée, ces vis disposées dans l'axe du couvre-joint à espacement régulier. Les têtes de vis seront toujours en métal de même aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revêtements.

Les alignements devront toujours être symétriques par rapport à l'axe du local. Dans le cas où il serait prévu un calepinage par le maître d'œuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement. Pour les revêtements à joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une manière strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

7.3.1.7	Niveaux des sols finis

Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

7.3.1.8	Raccord

Dans le cadre de l'exécution de son marché, le Cocontractant aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

7.3.2	Joints de dilatation

Dans le cas où des revêtements seraient à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors de l'exécution des revêtements.

Pour l'exécution de ces joints, Le Cocontractant soumettra au maître d'œuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage.

7.3.3	Nettoyage et protection des revêtements

Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception. Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

LOT N° 8

PLOMBERIE SANITAIRE

L’entrepreneur doit, d’une manière générale :

- Les Réseaux de distribution d’eau froide

- Les Appareils sanitaires complètement équipés

- La protection anti rouille des canalisations apparentes ou encastrées

-  Les dispositions anti vibratiles

- Les raccordements sur les attentes de maçonnerie

- La fourniture et le réglage des fourreaux

- Les essais, compris main d’œuvre et appareils nécessaires

- Les notices de fonctionnement et d’information du personnel utilisateur de l’ouvrage

1 / BASE DES CALCULS

La pression de l’eau à l’arrivée sera celle indiquée par  les Services Publics  et vérifiée par les soins de l’entrepreneur. Celui-ci devra s’assurer qu’aucune modification de débit ou de pression n’est  envisagée avant la mise en service de l’immeuble et le confirmer par écrit. A cet effet, l’entreprise se renseignera auprès des services compétents sur la pression d’eau locale, pour  prévoir  toutes sujétions pouvant provenir  du fait de variation de celle-ci.

Les sections, dispositifs de surpression, de détente ou de sûreté seront  calculés pour qu’aux heures de pointe aucun point ne soit susceptible de manquer d’eau  par insuffisance de pression et qu’aucun dommage n’intervienne, lors des fortes pressions enregistrées la nuit.

Dimensionnement du réseau :

- Débits probables

Le débit probable est le débit maximal qui peut exister dans un tronçon de tuyauterie. Il est calculé par la formule :

Débits de base x coefficients de simultanéité = débits probables

- Coefficients de simultanéité

Cas des appareils autres que les robinets de chasse des  W.-C.

Les coefficients de simultanéité devront tenir compte  de  la nature  de l’immeuble et des heures de pointe. Pour un bâtiment à usage de bureaux le coefficient de simultanéité y sera calculé par la formule :

Y=0,8/(x-1)1/2

Cas des robinets de chasse pour W.-C.

On applique pour le fonctionnement simultané les débits correspondants donnés dans le DTU 60. 11.

Le débit obtenu pour les robinets de chasse est à ajouter aux débits probables des autres appareils

- Pression résiduelle

Le dispositif de surpression  et le réseau des canalisations intérieures seront dimensionnés  pour que la hauteur piézométrique de l’eau au point de puisage  le plus défavorisé soit au moins de 0,5 bar à l’heure de pointe de la consommation.

- Vitesses maximales admises

Les vitesses maximales admises en plein débit sont les suivantes :

- Canalisations enterrées : 2 m/s

- Canalisations principales : 1,50 m/s

- Distribution : 0,60 m/s

a / Débit de base

Les débits de base à respecter pour l’alimentation des appareils en eau froide seront les suivants :

Lavabo....................................0.2 l /s

Poste d’eau.............................0.15 l /s

WC à réservoir de chasse ......0.12 l /s

Urinoir                                           : 0,15l/s.

Vitesse d’écoulement maximale

- canalisation d’amenée d’eau au bâtiment ............2,00 m/s

- Réseau général ................1,20 l /s

Pression

Pression minimale résiduelle au niveau du robinet le plus défavorisé.1 bar

Pression au robinet le plus exposé...........................................................3 bars

Diamètre minimum

En aucun cas, les diamètres intérieurs de raccordement des appareils sanitaires ne devront pas être inférieurs à ceux indiqués dans le D.T.U. 60.11.

15/21   pour l’acier galvanisé

10/12   pour les tubes en cuivre

20        pour les p.v.c pression

Plomberie sanitaire

Alimentation eau froide

- Lavabo .................................12/14

- WC ......................................12/14

b /  CALCUL DES EAUX USEES ET DES EAUX VANNES

Débit de base des appareils (d’après R.E.E.F)

- Lave- mains ...............................................0,40 l /s

- WC .......................................................... 1,50 l /s

- Siphon de sol ........................................... 0,80 l /s

Dimensionnement des réseaux

Les chutes seront calculées d’après les normes NF. 41.202 à 204. Les réseaux horizontaux seront calculés en prenant une simultanéité correspondant au R.E.E.F 58. Les vitesses choisies devant être comprises entre 1,00 m/s et 3,00 m/s afin de conserver l’auto- curage des tuyauteries.

Le remplissage sera prévu à 5/10 en ce qui concerne les EU et les EV.

La pente minimale d’évacuation sera de 3 cm /m.

Diamètre des vidanges (d’après R.E.E.F)

- lave- mains .....................................30 mm

- wc à réservoir de chasse ................ 80 mm

- Siphon de sol ................................... 50 mm

- wc à robinet de chasse ..................... 100 mm

c / Calcul des eaux pluviale :

Les descentes d’eaux pluviales auront un diamètre minimum de 100 mm

Les évacuations depuis les descentes jusqu’aux collecteurs VRD seront dimensionnées à partir d’un débit de 0,10 l /s et d’un coefficient de 0,9 pour les parties plantées. Il est entendu qu’une canalisation horizontale sera d’un diamètre au moins égal à celui de la chute qu’elle reprend. Le remplissage concerne les EP.

La pente minimale d’évacuation sera de 2 cm/m.

2 / APPAREILS SANITAIRE

Généralités :

Tous les appareils sont prévus complètement installés et en bon état de fonctionnement y compris les robinetteries, vidanges accessoires, raccords de scellement nécessaires. Ils seront de première qualité en porcelaine couleur blanche, sauf modification du maître d’ouvrage, et les robinetteries chromées. La garantie écrite assurée par les fabricants est de 5 ans minimum.

Des tampons sont prévus sur tous les appareils pour éviter l’engorgement des siphons et des canalisations pendant le travail. L’entrepreneur aura à sa charge, la dépose et la repose des appareils au moment de l’exécution des travaux de peinture. L’emplacement et le nombre des appareils sont indiqués sur les plans.

Lave main :

Le lave main sera installée dans les toilettes. Il aura les caractéristiques suivantes :

- Type porcelaine blanche de 500*340 mm

- Robinet simple n° 72.409-13.

-Vidange munie d’une chaînette.

- Siphon coulissant n° 78.285 - 0 -32

- Fixation murale

- Glace de 600*400 mm avec 4 attaches.

WC à l’anglaise :

Il aura les caractéristiques suivantes

- Type BRIVE ou similaire, sortie orientable, réservoir à dossier en porcelaine n° 1412 / 1475

- 1 robinet d’arrêt

- 1 ensemble flotteur silencieux n° 6491

- 1 battant plastique de la série forte de couleur noire ou blanche

- 1 porte papier hygiénique chromé, type inviolable

- 1 ensemble balayette de sol

- Vis de fixation en laiton 06 ; avec cache tête chromé

Siphon de sol :

Dans les salles d’eaux, il sera installé des siphons de sol de diamètre 40 mm

3 / EVACUATION GENERALE

Toutes les évacuations sont effectuées gravitairement au réseau extérieur.

* Canalisation à l’intérieur du bâtiment sous dallage et sous plancher

Les réseaux d’évacuation EU et EV seront séparés à l’intérieur du bâtiment.

Les diamètres minimums seront les suivants :

- WC et chutes EV ...............100 mm

- Lavabos et éviers EU .........  80 mm

- Siphon de sol .....................   40 mm

Vannes d’arrêt :

Au niveau du bâtiment, il sera prévu une vanne d’arrêt installée dans chaque regard d’évacuation.

Le niveau sonore des canalisations sera inférieur à 30 dB.

8.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

8.1.1. Eau froide sanitaire

Le point d'alimentation du bâtiment à partir de la bâche à eau à construire est localisé sur les plans.

Les travaux comprennent d’une manière générale :

- Les installations de chantier et de magasinage nécessaires ;

- Les notes de calcul indiquant clairement et sans exclusivité l’ensemble des paramètres de l’écoulement en chaque point du réseau à savoir : vitesse, débit, pression, perte de charge, équilibrage, surpression et/ou détente ;

- Les études (calculs des sections, dessins, schémas, etc.) ;

- Les contacts avec les autres entrepreneurs : voirie, terrassement en particulier ;

- Les démarches auprès de la Compagnie des Eaux (CDE) dans le but d’obtenir les renseignements ci-après :

- Diamètre de la canalisation existante sur la rue,

- pression minimale disponible,

- Pression maximale (la nuit),

- Limite des prestations (clapet, vanne, compteur, etc.),

- Position du compteur et accès,

- Dimension du regard éventuel à prévoir.

- L’assistance au Maître d’Ouvrage pour les contrats ;

- L’analyse de l’eau permettant de réaliser une installation qui réponde aux règlements et DTU (la résistivité ou la conductivité, le PH, le TH étant les valeurs importantes à obtenir)

- Le compteur d’eau provisoire pour le chantier ;

- Les réseaux de distribution selon la partie descriptive, depuis le compteur général jusqu’aux points d’utilisation ;

- La fourniture des fourreaux et plans nécessaires ;

- La main-d’œuvre et les appareils nécessaires aux essais ;

- L’indication des points de livraison à chaque corps d’état ;

- La fourniture des plans de conformité ;

- Les notices d’entretien et de fonctionnement ;

- Le nettoyage du chantier ;

- La délivrance des certificats réglementaires ;

- Les essais et réglages ;

- Les nettoyages avant mise en service, rinçage et désinfection ;

- La participation de l’entrepreneur au compte prorata s’il existe

- La fourniture, la pose et la mise en service d’un équipement de surpression d’eau ;

- La fourniture, la pose et la mise en service d’une installation de stockage d’eau (bâche à eau).

- La fourniture, la pose et la mise en service des appareils et accessoires de traitement d’eau, filtration, adoucissement, etc.) ;

- La fourniture, la pose et la mise en service des appareils et accessoires de chauffage d’eau (accumulateur d’eau chaude électrique, pompe de circulation, etc.) ;

- La fourniture, la pose et la mise en service des appareils sanitaires décrits dans le présent lot ;

- La formation du personnel d’exploitation ;

- La garantie  (pièces et main-d’œuvre) pendant une période d’un an des ouvrages exécutés ;

-     L’étiquetage et l’identification conventionnelle des conduits, robinetterie et des accessoires.

Non compris au forfait :

- Les mouvements de terrain ;

- Les travaux de maçonnerie (sauf les butées) ;

- Le positionnement des points de repère ;

- Les démolitions de roches et vieilles maçonneries ;

- Les redevances à la Compagnie des Eaux pour frais de branchement.

8.1.2. Eaux usées et eaux vannes

L’entrepreneur doit, d’une manière générale, les travaux suivants :

- Les installations provisoires pour son lot ;

- L’implantation de ses ouvrages ;

- L’amenée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires ;

- Les démarches administratives ;

- Les notes de calcul des collecteurs horizontaux, des chutes et des raccordements en fonction des paramètres suivants:

- Débits normalisés des appareils ;

- Types de branchement ;

- Types e ventilation ;

- Pente des réseaux horizontaux ;

- Taux de remplissage ;

- Coefficient de simultanéité ;

- Type de tube utilisé.

- La fourniture et la pose des canalisations adaptées à leur usage ;

- La réparation des dégâts causés aux tiers ou résultant d’intempéries ;

- Les épuisements, compris le matériel ;

- Les essais réglementaires ou demandés par le Maître d’œuvre ;

- La participation de l’entrepreneur au compte prorata s’il existe ;

- L’exécution d’un système d’évacuation du type séparatif comportant un réseau eaux vannes et un réseau eaux pluviales ;

- La formation du personnel d’exploitation ;

- La garantie (pièces et main d’œuvre) pendant une période d’un an des ouvrages exécutés ;

- Les plans d’exécution.

8.1.3. Prestations de la Compagnie Des Eaux (CDE)

La prestation du présent entrepreneur débutera à la bride ou vanne de sortie du compteur  général posé par la Compagnie des Eaux.

L’entrepreneur  devra se faire confirmer la pression par la Compagnie des Eaux  et prendra toutes dispositions nécessaires en conséquence.

Il devra  faire effectuer  une analyse de l’eau par un laboratoire agréé et déterminera le traitement le mieux adapté.

Par hypothèse, la pression d’eau minimum à l’arrivée au compteur sera prise égale à 3 bars maximum.

8.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

8.2.1. Conformités aux normes et règlements (EFS, EU, EV)

Dans la réalisation du projet objet du présent appel d’offres, l’adjudicataire devra  impérativement tenir compte dans l’ordre :

- des règlements,

- Des normes,

- Des documents techniques unifiés (DTU),

- Des Avis Techniques,

- Des assurances spécifiques par produit.

8.1.2. Les règlements

Les règlements à appliquer sont des décrets, arrêtés et circulaires de l’Administration française. Ils sont publiés au journal officiel de la république française et ont force de loi.

Sans être limitatif, il s’agit notamment :

- Circulaire du 9 Août 1978 modifiée en 1982/83/84 relatives à la modification du règlement sanitaire départementale type ;

- Circulaire 261 bis du 19 juillet 1976 et décrets de 1977 et 1987 pour les aires de distribution de carburants ;

- Code de la santé publique, Titre 1 : mesures sanitaires générales ;

- Code du travail  2ème partie : installations sanitaires ;

- Dispositions générales du règlement des eaux de la compagnie générale des eaux ;

- Guide technique n°1 : protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;

8.1.3. Les normes

Les normes à appliquer seront celles établies par la société française ou européenne de normalisation.

Sans être limitatif, il s’agit notamment :

- Tubes acier : Normes NF A  49-111, NF A  49-115, NF A  49-141, NF A  49-145,

- Matières plastiques : Normes NF T 54-002,  NF T 54-003, NF T 54-013, NF T 54-014-1, NF T 54-014-2,  NF T 54-016, NF T 54-017, NF T 54-028, NF T 54-030,

- Appareils sanitaires : Normes NF D 11- 101, NF D 11- 104(EN 31),  NF D 11- 109(EN 36), NF D 11- 115, NF D 11- 117(EN 111),  NF D 11- 109 (EN 36),

- Plomberie sanitaire : Normes NF D  18- 001, NF D  18- 201(EN 20), NF D  18- 205, NF D  18 -210, NF  P 41-101, NF  P 41-102, NF  P 41-201, EN-12056

- Robinetterie de bâtiment : Normes NF P 43-001 à NF P 43-018

- Compteurs d’eau : Norme NF E 17 -002

- Couleurs conventionnelles : norme NF X 08-100

8.1.4. Les documents techniques unifiés (DTU)

Les D.T.U. à appliquer sont ceux rédigés par l’ensemble des professionnels français du bâtiment (fabricants, installateurs, bureaux de contrôle) et les représentants du C.S.T.B. et notamment :

- DTU 60.1 et l’ensemble de ses additifs et Erratum ;

- DTU  60.11 ;

- DTU 60.2 ;

- DTU 60.31 ;

- DTU 60.33 ;

8.1.5. Les avis techniques

Les matériaux ou procédés non traditionnels de mise en œuvre utilisés lors de l’exécution du présent lot devront obtenir au préalable un avis technique enregistré du C.ST.B.

Il s’agira notamment :

- Des appareils sanitaires ;

- Des canalisations en tube plastique ;

- Des chutes uniques ;

- Des adhésifs pour PVC ;

- Des procédés de traitement d’eau ;

8.1.6. Assurances spécifiques

Tout produit  non estampillé NF ou ne possédant pas d’avis technique enregistré par le C.S.T.B. et proposé par l’entrepreneur du présent lot doit être accompagné d’une assurance spécifique pour ce chantier et recevoir l’accord écrit du maître d’ouvrage, du bureau d’étude et du bureau de contrôle.

Un exemplaire de cette assurance doit être remis au maître d’ouvrage, au bureau d’étude et au bureau de contrôle.

Des tests complémentaires pourront être effectués et exclusivement au frais de l’entreprise.

8.1.7. Démarches administratives

Les entrepreneurs soumissionnaires doivent contacter les divers services de sécurité (eau, hygiène etc.) ainsi, s’il y a lieu, que le Bureau de Contrôle désignée par le maître d’ouvrage, avant la remise de leur proposition, pour tenir compte de leurs recommandations ou exigences.

Toutes les modifications demandées par ces derniers en cours d’exécution sont incluses au forfait.

Aucune modification du prix du marché ne pourra intervenir ultérieurement, si l’entrepreneur  les a négligées.

Il doit  effectuer toutes les démarches nécessaires, fournir tous les documents  utiles et apporter son assistance technique au Maître d’Ouvrage pour la passation des contrats d’abonnement.

L’entrepreneur effectuera toutes les démarches administratives nécessaires auprès des divers services et fournira les dossiers demandés. Il apportera son assistance technique au Maître d’Ouvrage.

Il effectuera également tous les essais et analyse et  exécutera toutes les modifications demandées par les Services de l’Hygiène.

8.1.9. Détermination des accessoires sur le réseau

- Détermination d’un détendeur

Dans la gamme de diamètres qui intéressent le présent projet, le diamètre du détendeur retenu sera le même que celui de la canalisation sur laquelle il est monté.

Il sera donc déterminé par :

- Le diamètre de la canalisation

- La perte de charge admissible en fonctionnement : une vérification sur le catalogue du fabricant sera donc nécessaire.

- Détermination d’un suppresseur

Le suppresseur sera sélectionné en fonction du débit probable et de la hauteur manométrique totale.

- Détermination d’un compteur d’eau

Le diamètre et le débit du compteur d’eau devront correspondre aux débits d’utilisation définis par la réglementation des services de la métrologie (compteur de la classe C) et aux dispositions générales du règlement des eaux de la Compagnie Générales des eaux.

Il y aura lieu de vérifier  les pertes de charges qui devront  être inférieures à celles admises par la norme.

Le calcul des diamètres se fera suivant la formule de FLAMANT et l’ensemble des recommandations du D.T.U. 60-11

- Etablissement du projet technique

Le projet technique définitif sera établi par l’entrepreneur  et soumis pour approbation au Maître  d’œuvre, au Bureau d’études et au Bureau de Contrôle Technique.

Il comportera trois phases :

- Le tracé des canalisations générales et les trous à  réserver dans le gros œuvre.

- Les plans d’exécution définitifs comprenant le repérage de toutes les canalisations, les diamètres, les pressions, les vitesses, les pertes de charges, les débits etc.

- L’exécution des travaux conformément aux plans approuvés.

- La mise à jour des plans après exécution avec la numérotation de toutes  les vannes, colonnes, etc. correspondant aux étiquettes de repérage en place.

Les plans seront accompagnés des notes de calcul justificatives précisant tous les paramètres d’écoulement.

L’entrepreneur doit prévoir tous les plans de trous à  réserver lors de la construction du bâtiment. A défaut de la remise de ces plans en temps utile (avant le démarrage des travaux de gros œuvre), l’entrepreneur  aura à sa charge tous ces percements qui seront cependant effectués par  l’entreprise de gros œuvre dans les éléments porteurs.

- Trace des canalisations

Le tracé des canalisations devra être étudié en accord avec les entrepreneurs de climatisation, d’Electricité et de Gros Œuvre, afin d’obtenir des tracés homogènes.

Il sera soumis ensuite pour  approbation au Maître d’œuvre qui peut apporter toutes modifications qu’il jugera utile pour tenir compte  du voisinage des autres canalisations  ou des particularités de la construction.

La purge  de tous les circuits devra être possible à proximité d’un collecteur principal.

Le projet  fera l’objet  de plans précis, avec emplacement  des appareils, vus axonométriques, etc.

- Choix des canalisations

Afin d’éviter les problèmes de corrosion et de perforation des tuyauteries et des appareils rencontrés dans les installations d’eau froide et surtout  d’eau chaude sanitaire  réalisées en matériaux traditionnels (acier noir ou galvanisé, cuivre, fonte malléable galvanisée ou pas pour les pièces raccords, acier, bronze et laitier pour la robinetterie et les accessoires), tout le réseau  de tuyauteries et  robinetterie de distribution d’eau froide  et d’eau  chaude sanitaire sera exécuté en tubes multicouches type PER, les raccords seront de type à sertir et avec la robinetterie appropriée.

Par conséquent, le choix des tubes, raccords et robinetterie se fera de la façon suivante :

- Canalisations eau sanitaire : tubes PER pré gainés, raccords, tés et coudes en laiton à sertir suivant les diamètres ;

- Vannes à boisseau sphérique et clapet anti-pollution en laiton ;

- Canalisations eau d’arrosage en PVC pression Tulipe PN 25 ;

- Canalisations pour réseaux eaux usées et eaux vannes en PVC Norme EU NFE-NFM1 ;

- Canalisations pour réseaux eaux pluviales en PVC Norme EU NFE-NFM1  y compris supports et raccords ;

- Canalisations pour réseaux RIA en acier galvanisé importé.

- Dimensionnement des canalisations

Les vitesses de circulation d’eau froide et chaude devront être judicieusement déterminées afin d’éviter les nuisances ci-après :

- Emission et transmission des nuisances sonores ;

- Risques accrus d’érosion des canalisations ;

- Formation de zones tourbillonnaires avec dégage locaux des gaz dissous.

Dans tous les cas, les diamètres des canalisations devraient limiter les vitesses de circulation aux débits de pointe, aux valeurs maxi suivantes :

- Canalisations enterrées ou en sous-sol : 2 m/s

- Colonnes montantes : 1,5 m/s

- Canalisations principales : 1,5 m/s

- Distribution : 0,6 m/s

- Pentes et purges aux points bas

Les canalisations ne devraient jamais être parfaitement horizontales, mais présenter toujours une pente sans  contre-pentes pour permettre l’évacuation périodique de dépôts toujours difficiles à éviter totalement.

Cette prescription s’applique aussi bien aux tuyauteries de départ qu’à celles de retour.

Il est dans la pratique très difficile d’éviter la réalisation de points bas dans le cours du réseau.

Ces points bas devront être systématiquement équipés d’un té avec robinet à ouverture rapide (du type à boisseau auto-lubrifié de préférence) du diamètre de la canalisation, avec raccord pompier permettant  l’évacuation aisée des eaux  de purge par tuyau  souple.

- Elimination des gaz

La formation de poches de gaz est toujours préjudiciable au bon fonctionnement de l’installation (arrêt de la circulation en haut  de colonne montante).

C’est pourquoi un circuit d’EFS doit être équipé de dispositifs de purge de gaz efficaces aux points  hauts  des colonnes montantes.

- Robinetterie

La robinetterie sera en laiton. Chaque vanne devra être soumise  au Maître d’œuvre pour agrément La pression d’essai et la pression de service sera marquée d’une manière indélébile sur les appareils.

Les manœuvres d’ouverture et de fermeture devront être progressives et ne produire ni bruit ni vibration. Les diamètres  seront  toujours au moins égaux  à ceux des canalisations commandées. L’étanchéité devra être  parfaite et se conserver pendant  la période de garantie.

8.1.10. Matériaux divers

Les liants et granulats devront être  conformes à leurs normes respectives. Les dosages des mortiers de bétons sont ceux définis dans le DTU n° 20.

- Pose de canalisations

Après pose, le tuyau sera soigneusement  nettoyé ; les extrémités seront  bouchées à chaque arrêt de travail.

- Un lavage à l’eau sous pression sera effectué avant mise en service et protection

- Des cavaliers bloqueront  la canalisation avant essais

- L’entrepreneur fournira une note de calcul justificative pour les butées et ancrages. Il déterminera les points  de vidange, de purge et les accessoires nécessaires à une exploitation facile.

- Les ouvrages annexes : robinets, vannes, purges, etc., seront soigneusement protégés par le moyen du  choix  de l’entrepreneur  pendant la durée des travaux de construction des bâtiments.

Les éléments apparents : bouche à clé, trappe de regard, etc., ne seront mis en place que lors de la finition des travaux de voirie.

- Essais et contrôles

Les essais avant réception des travaux sont dus obligatoirement par l’entrepreneur ; ils seront effectués sous la supervision d’un organisme agréé et comprendront outre des essais définis dans les  textes officiels :

- Les essais de mise en charge sous la pression double de la pression maximale de service : aucun suintement ou désordre ne devra être constaté ;

- La vérification du débit des appareils les plus éloignés de la source ;

En cours d’exécution, il sera vérifié que les appareils sont bien ceux choisis. Il sera demandé les preuves nécessaires (étiquettes, factures, etc.) ;

En cas de nécessité exprimée par le Maître d’ouvrage, le bureau d’étude ou le bureau de contrôle, les robinets et vannes seront soumis à des essais de résistance et d’étanchéité, selon les normes E 29.002,  E 29.408  et E 29.409, aux frais de l’entreprise.

Les modifications en cours d’exécution demandées par les compagnies concessionnaires sont implicitement prévues dans le marché.

- Garantie et entretien

L’entrepreneur remédiera gratuitement à tous les défauts qui pourraient se produire dans un délai d’un an à partir de la réception des travaux, sauf  cas d’utilisation anormale. Il  procédera à tous les réglages nécessaires.

De plus,  il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels résultant d’une carence de son installation.

Dès qu’un incident lui sera signalé, il devra le réparer dans les plus brefs délais (vingt-quatre heures au maximum). En cas de négligence, la réparation sera effectuée d’office à ses frais.

- Mise au courant du personnel d’exploitation

L’entrepreneur devra assurer la mise au courant du personnel d’exploitation.

Il doit  fournir des notices de fonctionnement de toute l’installation ainsi que la  nomenclature des pièces de rechange.

8.1.11. Dossier de recollement

L’entrepreneur devra  au Maître d’Ouvrage, avant la réception provisoire :

  - Un dossier de recollement comprenant quatre séries de plans d’exécution mis à jour, sur lesquels seront  pointés clairement tous les organes de manœuvres (vannes et robinets d’arrêt, robinets de vidange, purges, etc.)

  - Une notice détaillée spécifiant :

- la marque, le type et les caractéristiques des différents appareils et matériels installés, l’adresse complète des fournisseurs ;

- le fonctionnement sommaire des installations ;

- les consignes en cas d’incident

- Un exemplaire de ce document sera fourni sur reproductible.

Ce cahier sera accompagné de notices d’entretien et de fonctionnement, avec tous les schémas et croquis explicatifs permettant à un personnel d’entretien non spécialisé d’effectuer les réparations courantes.

8.1.12. Calculs pratiques des évacuations eaux usées – eaux vannes

Les calculs des débits de base, des débits probables et des hypothèses de simultanéité suivront les mêmes principes que pour la distribution d’eau précédemment définis.

- Débits de base

Les débits de base (en l/mn) sont donnés pour chaque appareil sanitaire par le D.T.U. n°60-11.

- Diamètres intérieurs minimaux des canalisations d’évacuation

En aucun cas, les diamètres intérieurs d’évacuation des appareils sanitaires ne devront pas être inférieurs à ceux indiqués dans le D.T.U. 60.11

- Débits probables

Les hypothèses de simultanéité sont données par le D.T.U. 60-11. Les coefficients de simultanéité seront les mêmes que pour de l’eau froide.

- Calcul des diamètres

Les diamètres pour le raccordement des appareils sanitaires sont donnés par le D.T.U 60-11 pour une pente comprise entre 1 et 3cm/m. Toute canalisation transportant des eaux  vannes doit  présenter une pente minimale de 3 cm par mètre. Si les dispositions particulières des lieux ne permettent pas de réaliser cette pente, il est indispensable d’assurer le ramonage de la canalisation par un réservoir de chasse spécial.

Les diamètres des canalisations verticales seront déterminés conformément aux prescriptions du D.T.U. 60-11.

Le système sera à chute unique avec ventilation secondaire en cas de nécessité.

Les diamètres des collecteurs horizontaux remplis à demi-section seront déterminés suivant la formule de Bazin.

- Détermination de l’installation de traitement des EU et EV

Le traitement des eaux usées (EU+EV) se fera par deux unités biologiques compactes composées d’un lit bactérien associé à un clarificateur et un décanteur primaire.

Compte tenu du type d’activité spécifique à l’aéroport, le dimensionnement de l’installation sera fait sur la base 300 Equivalent habitant (Eqh).

S’il existe une nappe d’eau, il sera vérifié que la  station d’épuration ne peut dans le cas  le plus défavorable se soulever, sous l’effet des sous-pressions sinon elle sera lestée  en conséquence.

L’étanchéité devra être parfaite afin de ne pas polluer le milieu environnant. La réception des travaux ne sera accordée que si la micro station est en parfait état  de marche.

Il ne devra être perçu  ni odeurs, ni bruits aux alentours de la micro station de traitement des eaux ;

Les analyses de l’effluent seront effectuées aux frais de l’entrepreneur.

La microstation sera mise en route par les techniciens spécialisés de l’entrepreneur ; ils instruiront le personnel d’entretien et lui donneront  les consignes écrites nécessaires.

Des visites périodiques seront effectuées ensuite pendant l’année de garantie, avec essais de fonctionnement et remises en état nécessaire.

L’entrepreneur joindra à sa proposition un projet de contrat d’entretien et un bilan d’exploitation annuel.

8.1.13. Choix des matériaux

Pour l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes le système à chutes séparées sera adopté. Les matériaux seront en PVC importé comme spécifié ci-dessus.

Les collecteurs horizontaux et les raccords devront impérativement être estampillés NF.

8.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES EQUIPEMENTS

8.2.1. Canalisations

8.2.1.1. Canalisations eau sanitaire (EFS/ECS)

En tubes Multi couches PEX ALU y compris raccords en laiton à sertir, vannes, clapets anti-pollution et toutes sujétions, pour canalisations eau froide/eau chaude.

Marque : BP TUB

8.2.1.2. Canalisations pour réseau eaux usées et eaux vannes

Canalisations en PVC EU NFE – NFM1 y compris supports et raccords. Les collecteurs horizontaux et les raccords, en PVC série évacuation, devront impérativement être estampillés NF.

8.2.1.3. Canalisations pour réseau eaux pluviales

Canalisations en PVC EU NFE – NFM1 y compris supports et raccords.

Les collecteurs horizontaux et les raccords, en PVC série évacuation, devront impérativement être estampillés NF.

8.2 2. Appareils sanitaires

8.2.2.1. Nature et qualité des matériaux et fournitures

Les équipements sanitaires sont de marque Jacob Delafon. Elles seront conformes aux Normes A.F.N.O.R. applicables aux travaux du présent lot à la date de signature du marché.

8.2.2.2. Qualité des installations

Les canalisations, les raccords, les appareils, ainsi que la robinetterie seront rigoureusement étanches.

Les alimentations devront fonctionner sans bruits, sons d’orgues, coups de bélier, vibrations, etc…

Les alimentations devront assurer l’arrivée normale des fluides dans les conditions de débit et  simultanéité prévues aux N.F. Les évacuations assureront les vidanges simultanées des différents appareils, sans désamorçage, ni refoulement, ni bruit anormaux.

Les vidanges ne devront laisser filtrer aucune odeur dans l’intérieur des locaux.

Les qualités définies ci-dessus devront être effectivement réalisées et se maintenir pendant et au-delà du délai de garantie.

Nul défaut, usure ou altération, d’une partie quelconque des installations, ne devra se manifester pendant cette période.

L’Entrepreneur du présent lot devra prévoir dans les installations tous les dispositifs anti-pollution demandés par les règlements sanitaires locaux (clapet anti-retour, bâches de ruptures, etc…).

8.2.2.3. Qualité des appareils

Les appareils sanitaires sont déterminés en ce qui concerne les marques et les modèles.

Les prestations seront complètes et comporteront obligatoirement toutes les robinetteries, vidages, accessoires nécessaires au fonctionnement et à une parfaite finition, qu’ils aient été spécifiés ou non dans le cours du présent devis.

De choix A, attesté par les étiquettes ou poinçon du fournisseur jusqu’à réception.

Robinetterie entièrement en cuivre chromé dont l’indice de classement au bruit permet de satisfaire les exigences acoustiques réglementaires.

L’Entrepreneur devra obligatoirement respecter les marques et types d’appareils prévus au devis descriptif de base.

Le montage et le raccordement des appareils et canalisations feront l’objet d’une présentation pour un bloc sanitaire, présentation qui sera modifiée si besoin est jusqu’à un résultat complètement satisfaisant.

8.2.2.4. Protection des appareils

Tous les appareils seront protégés jusqu’à la réception par des protections efficaces restant constamment sous la surveillance de l’entrepreneur. Les robinetteries seront protégées par du papier adhésif.

Toutes ces protections seront enlevées sur demande de l’Architecte, par le titulaire du présent lot.

8.2.2.5. Qualité et présentation des matériaux

Préalablement à toute exécution, l’entreprise doit remettre au Maître d’Œuvre toutes fiches techniques ou d’agrément justifiant des qualités et de la provenance des matériels.

Les échantillons devront être présentés et soumis à l’acceptation de ce dernier.

Les appareils sanitaires seront de première qualité ou de choix A.

Les matériels mis en œuvre devront porter les sigles des qualités et marques de fabrique, tels que NF, etc…

Les appareils sanitaires sont en porcelaine de classe A. Les robinetteries mitigeuses sont à disques céramiques et ont un classement E1C2A2U3 minimum. Les robinetteries uniquement eau froide sont du type temporisé.

Les sanitaires accessibles aux personnes à mobilités réduites sont équipés de barre de relevage à 135°.

Si pour une fourniture déterminée, il n’existe pas de réglementation ou de normes, l’Entrepreneur devra justifier de l’équivalence en qualité et en prix.

- Vasque

Double-Vasque en porcelaine vitrifiée comprenant :

- Console fonte époxy.

- Bonde à grille chromée.

- Robinet eau froide temporisé Presto réf. 745.

- Lavabo

Lavabo en porcelaine vitrifiée comprenant :

- Console fonte époxy.

- Bonde à grille chromée.

- Robinet eau froide temporisé Presto réf. 745.

- WC

Cuvette WC en porcelaine vitrifiée à sortie verticale avec robinet de chasse bas, robinet d’arrêt chromé, abattant double blanc, y compris calage, fixations et toutes sujétions.

- Urinoir

Urinoir applique en porcelaine vitrifiée posé par accrochage sur attaches ou supports en fonte et étrier. Effet d’eau en laiton chromé avec robinet poussoir temporisé Tempoflux à fermeture automatique et progressive. Bonde siphon en laiton chromé avec crépine y compris toutes sujétions.

- Equipements divers de sanitaires

Les équipements appropriés, robustes, design et de bon standing seront tous de marques reconnues.

- Distributeur papier

Distributeur de papier rouleaux dans W.C. en inox, fixé sur mur.

- Porte serviette

En acier inox, fixé sur mur.

8.3. TRAITEMENT DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

8.3.1. Fosse septique

Le traitement des eaux usées et eaux vannes sera assuré par des fosses septiques judicieusement dimensionnées, implantées conformément aux plans.

8.4. EQUIPEMENTS DIVERS

Il s’agit d’équipements et accessoires divers nécessaires au bon fonctionnement des installations. Notamment :

- Canalisations pour alimentation principale en eau ;

- Raccordement au réseau principal ;

- Détendeur/régulateur de pression ;

- Clapets (de retenu et anti-pollution) ;

- Anti bélier ;

- Filtre ;

- Etc.

LOT – 9 : ELECTRICITE

9.1	GENERALITES

9.1.1	Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot concernent l'installation électrique complète du bâtiment. A ce titre il devra réaliser les tâches suivantes :

- Pose des luminaires

- Pose des appareillages

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux (partie 3 du CCTP)

9.1.2	Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

9.1.2.1	Normes et DTU

Installations électriques

L'installation électrique sera conforme aux normes et règlements en vigueur, en particulier aux textes suivants :

- (NF 12. 100 - C 12. 200 - C 13. 200 - C 14.00 - C 15.150 - C 90.120)

- Normes NF 15.100 concernant les installations électriques, basse tension

- DTU 70.1 et 70.2

- Textes et décrets relatifs à la <<Sécurité incendie>> dans les établissements recevant du public.

Les dispositions ci-après ne sauraient se substituer aux prescriptions officielles et la priorité sera toujours donnée aux règlements que Le Cocontractant s'engage à observer même s'ils correspondent pour lui à une solution plus onéreuse que ce qu'il avait prévu en soumissionnant.

Les prescriptions imposées par la Société distributrice seront toujours prises en considération s'il y a contradiction avec les prescriptions ci-dessus ou les prescriptions du devis descriptif.

9.1.3	Base de calcul

Le présent article définit les bases et les méthodes de calcul à employer, pour déterminer les éléments des installations électriques. Le Cocontractant est tenu d’effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions ci-dessous qui prévaudront sur les schémas ou plans du présent Dossier d’appel d’offres en cas de non concordance.

9.1.3.1	Définition des puissances d'installations

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l’installation en énergie permanent, devra être estimée à partir des puissances nominales des appareils, et en leur appliquant les facteurs d’utilisation et de simultanéité suivante :

- Facteur d’utilisation

Pour les appareils d’éclairage fixés à incandescence, la puissance prise en compte sera égale à la puissance nominale de l’appareil. Pour les appareils d’éclairage fixes à décharge, la puissance prise en compte sera égale à 1,5 fois la puissance de courant, lorsque la nature des appareils alimentés n’est pas connue, une estimation de la puissance sur le circuit sera déterminée par l’une des méthodes décrites ci-après au paragraphe C.

- Facteur de simultanéité

Il sera tenu compte du fonctionnement non simultané des matériels en appliquant aux différentes puissances alimentées des facteurs de simultanéité.

| Utilisation | Niveaux circuits terminaux | Niveau tableaux divisionnaire | Niveau tableau principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Eclairage non secouru Eclairage secouru Autre éclairage Prise de courant (N étant le nombre prise de courant alimentées par le même circuit) Divers | 1 1 1 0,1 + 0,9/N 1 | 0,8 1 1 0,5 1 | 1 1 1 0,5 1 |

- Nombre de circuits terminaux

Le nombre et la puissance des circuits terminaux seront déterminés par l’une des méthodes ci-après :

1.	Le nombre d’appareils fixes ou des socles de prises de courant alimentés par chaque circuit sera limité de façon que la puissance calculée ne soit pas supérieure à celle correspondante au courant admissible dans les conducteurs du circuit en tenant compte de l’utilisation prévue des locaux desservis. Il ne sera pas nécessaire de limiter le nombre de points desservis par un circuit terminal lorsque des facteurs de simultanéité pourront être appliqués compte tenu de la surface desservie.

2.	Lorsque aucun facteur de simultanéité ne pourra être estimé, chaque utilisation fixe devra être évaluée à sa puissance nominale, et chaque socle de prise de courant devra être considéré comme une utilisation fixe correspondant au courant nominal de la prise courant ou de non dispositif de protection individuel. La somme des puissances alimentées à un circuit terminal ne devra pas être supérieure à celle correspondant au courant admissible dans les conducteurs de ce circuit.

3.	Des circuits spéciaux sont prévus pour l’alimentation des appareils de forte puissance, ces circuits étant déterminés en fonction de la fonction de la puissance des appareils d’utilisation.

9.1.3.2	Niveau d'éclairement

Ces niveaux sont calculés à partir de la forme :

F = est le flux en lumens

D = est le facteur compensateur de dépréciation = 1,75

E = l’éclairement moyen à maintenir en lux

S = la surface du local à éclairer en m²

U = L’utiliance

R = rendement de luminaire (normalisé)

Hauteur du plan = 0,90 m

Eclairement des locaux :

Bureaux		425 lux

Circulations et dégagements	100 lux

Locaux techniques		200 lux

Chambre                                   300 lux

9.1.3.3	Section des conducteurs

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles :

- De chutes de tension

- De leur protection amont.

Notamment, il y aura lieu de tenir compte des tableaux 52C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l’échauffement et des tableaux 53A et 53B de la norme NFC 15.100.

Il sera admis, entre le transformateur et les circuits terminaux, une chute de tension relative de 6% pour les circuits éclairage et 8% pour la force motrice. Cette chute sera répartie de la manière suivante : 4% entre le TGBT et les tableaux divisionnaires principaux et 4% à l’intérieur des bâtiments. La section des conducteurs ne pourra être inférieure à 2,5mm² pour les circuits force et prise de courant et 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage.

La section des conducteurs des climatiseurs devra respecter les bases de calcul et au minimum 2,5mm² pour les split mono et 4mm² pour les armoires de climatisation triphasé.

Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite dans la mesure où l’on pourra calibrer l’appareil de protection unipolaire à l’intensité maximale admissible par ce conducteur. La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTE C 15.100.

9.1.4	Dossier d'exécution

PLANS

Sur les plans d’exécution du Cocontractant, composé à partir des plans d’architectes, seront portés avec le maximum de précision, le passage des canalisations, l’emplacement des tableaux, des points lumineux, interrupteurs et prise de courant. Le Cocontractant établira, les plans guides de Génie civil sur lesquels seront reportées d’une façon précise l’aménagement du local technique, les gaines, les réservations à prévoir, les positionnements des fourreaux et toute disposition se porteront à la coordination dimensionnelle des ouvrages.

Ces plans seront soumis, immédiatement à tout commencement d’exécution du BET et du bureau de contrôle.

SCHEMAS

Sur les schémas d’installation, seront précisés par le Cocontractant  du présent lot :

- La nature, les calibres, le réglage et le nombre de déclencheurs des appareils de protection

- Le nombre, la longueur, et la section des conducteurs

- La puissance ou intensité prévue pour chaque circuit terminal,

- La puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution

- La pouvoir de coupure des appareils

9.2	PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

9.2.1	Origine et qualité des appareils

D'une manière générale, et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs, toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc. devront être conformes aux normes homologuées au moment de l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en œuvre et emploi.

Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la catégorie de celui-ci, est estampillé suivant le label "NF USE", et devra porter cette marque.

En l'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc. devront être de première qualité et de fabrication suivie et courante.

De toute manière, le Cocontractant est tenu de fournir toutes les justifications de provenance, et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément à ceux prévus par les normes correspondantes en vigueur et aux règles de la profession. Dans cet esprit, le Cocontractant sera tenue de produire à l'appui de sa soumission, un état des fournitures, matériels et appareillage mis en place.

Il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

Il appartient au Cocontractant qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrôler l'origine des matériels et appareillages, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque organe intéressé.

Les prises de courant dans les couloirs doivent être étanches.

9.3	PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

9.3.1	Mise à la terre

Connexions équipotentielles.

Les connexions équipotentielles seront réalisées sur les sanitaires et, en général, dans les locaux où se trouvent des installations de distribution d'eau ; elles seront réunies en seul point au conducteur de protection le plus proche.

Prise de terre

La résistance des prises de terre devra être inférieure ou égale à 3 Ohms. Une mesure préalable de la résistivité du terrain sera exécutée par Le Cocontractant adjudicataire lui permettant d'obtenir cette résistance de la façon la plus économique.

Dans le cas où cette valeur ne serait pas atteinte, Le Cocontractant adjudicataire devra l'établissement d'un nombre de prises localisées interconnectées à la prise de terre à fond de fouilles jusqu'à obtenir la valeur requise.

Des barrettes de sectionnement permettront d'effectuer des mesures de surveillance de la résistance. Les barrettes ne pourront être démontées qu'à l'aide d'un outil spécial pour empêcher toute intervention d'un personnel non qualifié.

Les liaisons entre conducteurs enterrés devront être réalisées par brasure, de façon très soignée. La qualité de la brasure sera choisie pour empêcher la formation de couples électrolytiques et il ne sera pas fait usage d'acide pour le décapage.

Constitution des prises de terre localisées :

Les prises de terre localisées seront soit verticales soit horizontales. Le choix du mode de réalisation sera fait en en fonction des caractéristiques du terrain où elles seront implantées. La prise de terre sera constituée d'un conducteur de fil nu, d'une section supérieur ou égale à 29 mm2, enterré à fond de fouilles, et formant boucle autour du bâtiment. Ce conducteur pourra être constitué soit par un câble de constitution conforme à la norme NF 32 O12, choisi dans l'une des classes 2, 3, 4, 5, ou 6 soit par une tresse plate ou cylindrique.

Il ne sera utilisé ni câble rigide de classe 1, ni barre, ni rond. Ce conducteur sera entre 2 couches de 10cm de terre végétale exempte de corps durs. En cas de nécessité ce conducteur pourra être relié à des pieux pour atteindre la valeur donnée de la résistance. Ces pieux seront en acier revêtu d'une couche épaisse de cuivre. La liaison cuivre-acier devra être de très haute qualité afin d'empêcher la formation de couples électrolytiques entraînant la destruction des pieux.

Si Le Cocontractant réalise la prise de terre de façon différente, elle devra avant le début des travaux en aviser le Maître d'Œuvre.

Sortie des prises de terre :

Chaque prise de terre aboutira à l'intérieur du bâtiment, sur une barrette de sectionnement montée sur support isolant. La liaison entre la prise de terre et sa barrette de sectionnement sera réalisée en conducteur isolé, en cuivre de 29mm² de section. Ce conducteur sera relié à la prise de terre par l'intermédiaire d'un accessoire de connexion comportant soit un serre-câble, soit une borne de branchement.

S'il est nécessaire de rallonger la sortie du conducteur de terre la jonction entre les brins sera faite par manchon serti (genre manchon AMP) ou par manchon brasé, à l'exclusion de tout accessoire de jonction vissé ou boulonné. Dans le cas d'utilisation de brasure, il ne sera pas fait usage d'acide pour le décapage.

Repérage des prises de terre :

Chaque barrette de sectionnement sera repérée par des étiquettes gravées portant les indications suivantes :

- Désignation de la prise de terre  "vers prise de terre"  du côté de la borne reliée à la prise de terre.

- Désignation de l'installation reliée, du côté de la borne reliée à l'installation (neutre, masses, interconnexions, etc.)

Bornes de mesure :

Chaque prise de terre sera accompagnée d'une borne de mesure. Cette borne permettra le serrage d'un conducteur de 1,5mm2 ou plus.  Elle sera placée près d'une barrette de sectionnement et reliée à la borne prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement être intégrée à la barrette de sectionnement

9.3.2	Armoires électriques

Les appareils de signalisation, régulation, d'intervention et éventuellement tous autres appareils correspondant à la protection, la commande et la surveillance de l'installation seront groupés dans les locaux sur une armoire électrique. L'emplacement et la disposition de chaque armoire sont indiqués sur les plans.

L’Armoire devrait porter la signalétique sur laquelle est marqué en gros caractère coffret électrique danger de mort.

Armoire suffisamment dimensionnée pour permettre une bonne ventilation du matériel installé. Réserve 30% de volume libre après exécution correspondant au descriptif.

Entrée des câbles en partie haute ou basse par passe-fils en caoutchouc ou presse étoupe en matière isolante.

Liaisons entre l'appareillage et des borniers de raccordement devront être réalisées en conducteur souple (type U 500 SV) de préférence sous goulotte ou colliers de fixation et de section supérieure de 2 rangs à celle des câbles de départ.

Aucun câble de sortie en goulotte.

Les extrémités des conducteurs souples seront munies de cosses serties dont le fut sera isolé par des manchons rétractables.

Chaque connexion individuelle sera bloquée par vis et écrou avec rondelles plates et d'arrêt.

Le repérage des appareillages sera assuré par étiquettes gravées vissées (les étiquettes autocollantes sont interdites).

Les borniers seront également repérés par étiquettes dilophanes à chacune de leurs extrémités.

Les conducteurs de terre seront raccordés individuellement sur borne collective pré-percée, disposées près des borniers généraux.

- Les conducteurs seront repérés par les couleurs conventionnelles :

- les doubles colorations vert/jaune seront exclusivement réservées pour les conducteurs de protection la  couleur bleu-clair sera exclusivement réservée aux conducteurs neutres.

- Portes reliées à la terre par tresses souples munies d'œillets.

- Pochette intérieure comportant le schéma de principe et le plan d'équipement.

- Les armoires seront du type tropicalisé, avec porte de fermeture. Chaque armoire recevra :

- Les disjoncteurs différentiels (calibrés selon le cas).

- Les disjoncteurs modulaires pour protection des circuits.

- Les télérupteurs.

- Une borne de terre.

- Les goulottes plastiques dans lesquelles seront rangées toutes les canalisations électriques.

- Les boutons de test lampes.

- Les protections seront choisies suivant leur pouvoir de coupure, celui-ci devant être supérieur à l'intensité du court-circuit pouvant être engendré en ce point, compte tenu de l'éloignement de la source et de la section de la canalisation.

- Les disjoncteurs devront être conformes à la norme U.T.E.C 63.120.

- Le choix des disjoncteurs devra être fait en tenant compte de l'intensité nominale, de l'intensité de réglage, du pouvoir de coupure, du temps de réponse et du type et nombre de déclencheurs. Les disjoncteurs de type différentiel auront un seuil de déclencheurs de 300mA et 30mA. La sélectivité des défauts sera réalisée conformément à la norme C. 15.100 ; en particulier pour les dispositifs différentiels, la sélectivité sera obligatoirement par temporisation.

9.3.3	Canalisations

Au départ des tableaux divisionnaires, la distribution sera réalisée conformément aux plans et aux schémas de l'installation établis par Le Cocontractant. Toutes les canalisations seront en cuivre H07 ou VGV ou U 1000 RO2 V. Elles seront placées sous conduit ICO - IRO - ICD etc. selon qu'ils soient en faux plafond, encastrés ou fixés directement aux parois.

Les câbles utilisées pour le réseau général BT seront série U1000 RO2V, pose enterrée sous fourreaux.

Conduits ICO/IRO/ICD:

Les conduits seront en isolant  Centrable et Déformable de couleur grise posés en encastrés ou IRO en apparent.

Câbles ou conducteurs H07 ou  U 1000 R02V ou VGV

Fils et câble, âme en cuivre massif ou câblé

Tension de tenue (750V et 1000V) isolation PVC, section suivant puissance d'utilisation.

Éléments de calcul des canalisations secondaires:

Ce sont celles issues des tableaux de protection et alimentant les diverses utilisations : machines, moteurs, luminaires, prises de courant.

L'intensité de calcul à prendre en compte pour la détermination de la section de ces canalisations ne sera jamais foisonnée. Elle sera déduite de la puissance nominale installée augmentée de l'intensité de démarrage affecté d'un coefficient K: I calcul : I nominal + KI démarrage. Ce coefficient sera de 1/3 pour les moteurs d'usage courant et virera suivant la fréquence des démarrages, l'intervalle de temps entre chaque cycle de fonctionnement et les recommandations des constructeurs. L'installation prévue devra avoir un facteur de puissance moyen tel que son utilisation n'entraîne pas, par son exploitation normale une consommation d'énergie réactive entraînant une pénalité de la part du distributeur ou des perturbations dans les cadres d'un réseau particulier interne.

Section des conducteurs actifs :

La section des conducteurs sera choisie d'après les tableaux de la norme C 15 100, en veillant à ce que l'intensité de calcul de la canalisation soit toujours inférieure à l'intensité admissible du câble, corrigée des facteurs de dépréciation dus aux conditions d'environnement (mode de pose de température), ceci en respectant les chutes de tension maximales autorisées.

Section du conducteur neutre:

Lorsque les puissances distribuées en tri + N seront équilibrées, la section du neutre pourra être réduite suivant les valeurs du tableau 52 K de la NF C 15 100.

Chute de tension:

La chute de tension dans les canalisations entre l'origine de l'installation et tout point d'utilisation ne devra pas être supérieur aux valeurs du tableau 52 J de la NF C 15 100, soit :

- Éclairage : 6% au total se répartissant en 3% pour les canalisations principales et 3% pour les canalisations secondaires

- Force : 8% au total se répartissant en 4% pour les canalisations principales et 4% pour les canalisations secondaires (ces derniers 4% s'appliquent également aux forces motrices en régime de fonctionnement, cette valeur pourra toutefois être augmentée au moment de la pointe du démarrage suivant les tolérances indiquées par le constructeur du moteur).

- La chute de tension dans les canalisations principales sera toujours de 3%, celle des canalisations secondaires respectera les prescriptions particulières ci-dessus.

Identification des canalisations :

Le repérage des canalisations électriques devra être établi afin de permettre leur identification ultérieure lors des vérifications et de la maintenance de l'installation

Chaque câble possédera un étiquetage réalisé par bague, collier, manchon, indiquant sa destination ou un repère chiffré correspondant aux indications des carnets de câble, schémas de tableau, plans d'installation, etc.

Canalisations principales posées à l'air libre

Cet étiquetage sera réalisé à chaque tenant et aboutissant, changement de niveau, de direction, croisements, de part et d'autre des boites de dérivations et en général tous les 10 mètres pour les parcours rectilignes.

Canalisations principales enterrées

Cet étiquetage sera réalisé à chaque tenant et aboutissant ainsi que sur chaque partie visible ou accessible du parcours (chambre de tirage et dérivation, etc.)

Canalisations secondaires posées à l'air libre

Cet étiquetage sera réalisé à chaque tenant, aboutissant, en cours de parcours suivant les nécessités et la complexité de l'installation.

Canalisations secondaires encastrées

- Les conducteurs seront repérés par la coloration appropriée.

- L'étiquetage sur les conduits sera réalisé suivant la mise en œuvre de l'encastrement (avant ou après construction, fourreaux isolés, ou pieuvre préfabriquée).

Conducteurs des câbles

Ce repérage sera conforme à la NF C 15 100, c'est à dire :

. Double coloration vert/jaune pour la terre

. Bleu pour le neutre

. Orange, rouge, violet, brun, noir pour les phases suivant tableau 51 GC de la NF C 15 100.

9.4 CONTROLES – RECEPTION – MISE EN SERVICE - ESSAIS

9.4.1            CONTROLE TRAVAUX

Au cours du chantier, à intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maître d'Œuvre procédera à des opérations de contrôles portant sur la qualité des matériels et leur mise en œuvre.

9.4.2            CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE

Lorsque l'ensemble des travaux "tous corps d'état" sera terminé, il sera procédé aux essais, vérifications et contrôles suivants :

• avant la commande des appareils et appareillage le cocontractant devra produire les fiches techniques de ceux-ci pour validation

• vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions techniques fixées,

• vérification des différentes fournitures faites afin de s'assurer que celles-ci sont conformes aux spécifications ou prescriptions techniques.

9.4.3            MISE EN SERVICE

Sauf modalités particulières décrites au C.C.C.G., la mise en service intervient normalement après réception. Pendant cette période, l'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et former le personnel d'exploitation sur les modalités de mise en route, de conduits et d'arrêt des installations, en liaison avec les documents d'exploitation fournis à la réception.

9.4.4            ESSAIS

Les essais sont effectués par l'entreprise conformément aux dispositions définies

. Le bureau d'études doit être informé des dates de leur exécution afin de pouvoir, éventuellement, y assister. A ces essais, seront ajoutés ceux correspondant au fonctionnement des équipements (automatismes, asservissements, signalisation). Procès- verbaux.

Des fiches détaillées seront établies par l'entreprise en se référant au modèle de document technique   et communiquées au bureau d'études ainsi qu'au bureau de contrôle.

9.4.5           RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à l'achèvement complet des travaux, dans la mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné.

La fourniture des plans et schémas de récolement conformes à l'exécution, fera partie intégrante des conditions de réception.

9.5.       GARANTIES

9.5.1     GARANTIE DE FOURNITURES

Tout le matériel fourni par l'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de nature, pendant une durée d'un an à dater de la réception. Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de l'inobservation des instructions de conduite.

9.5.2            GARANTIE DE L’INSTALLATION

Toutes les installations faites par l'entreprise sont garanties conformes aux règles de l'art et conformes aux dispositions d'exécution.

9.5.3           GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de 1 an, à dater de la mise en service régulière après la réception. Au cours de cette période, l'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement quel qu’en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

9.5.4            PROCES VERBAUX

Des fiches détaillées seront établies par l'entreprise en se référant au modèle de document  et communiquées au bureau d'études ainsi qu'au bureau de contrôle.

9.6.         RELATION AVEC LES SERVICES PUBLICS

L'entreprise devra assister le Maître d'Ouvrage par les relations auprès des services d’Eneo pour les démarches nécessaires en vue :

• d'obtenir l'approbation sur les spécifications techniques des matériels et appareillages, et notamment des dispositifs de protection électrique et mécanique,

• des travaux préliminaires effectués par Eneo à la mise en service des installations et à la pose du tableau de comptage,

• d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de l'élaboration du contrat pour la livraison du courant  Eneo. Les doubles des correspondances échangées entre l'entreprise et les services Eneo seront obligatoirement adressés au Maître d’œuvre

LOT N° 10 MENUISERIES

GENERALITES

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent lot comprennent :

- La fourniture des matériaux nécessaires à leur exécution,

- Les menuiseries en aluminium laqué (extérieur et intérieure)

- Les Murs rideaux en aluminium laqué et reglit

- Les ouvrages de serrurerie

- Les menuiseries en bois vernis  (extérieur et intérieure)

- Les traitements et protection des matériaux,

- La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, aux risques et périls de l’entreprise,

- La pose des ouvrages comprenant le calage, le réglage et l’ajustage,

- Les scellements et calfeutrements divers,

- La fourniture et la mise en place des joints d’étanchéité,

- La fourniture et la pose des quincailleries conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.

- La fourniture et la mise en place de vitrerie et miroiterie conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.

- Les serrures et équipements en coordination avec les lots Menuiseries intérieures bois, Serrurerie et Courants faibles

- Les documents à fournir par le Cocontractant sont les suivants :

- Les Plans d’Exécution des Ouvrages

- Carnet de détails des ouvrages,

- Les notes de calcul,

- Pour tous les ouvrages, le Cocontractant  du présent lot établira, en conformité avec toutes les pièces du marché, les plans d'ensemble et plans de détail nécessaires à l'exécution de ceux-ci,

- Les différents plans préciseront les emplacements et dimensions des menuiseries, ainsi que les types de fixations utilisées, les dimensions et emplacements des trous de scellement, l'emplacement des douilles à mettre en place par le lot GROS OEUVRE, etc.

- Les plans et détails d'exécution devant recevoir l'accord du Maître d'œuvre avant toute mise en fabrication. Ils seront transmis par le Cocontractant  du présent lot, au cours des rendez-vous de chantier, et ce après approbation du Maître d'œuvre.

- Fourniture d’échantillons et prototype in situ,

- Les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés),…

- Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents :

- Le traçage et l’implantation des Ouvrages du présent lot,

- Les échafaudages et/ou locations d’engins, taxes, frais annexe et toutes sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages,

- Les frais liés au Phasage des Travaux,

- La fabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage aux risques et périls de l'entreprise,

- La pose et la fixation des menuiseries, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des travaux,

- Les scellements et calfeutrements divers,

- La fourniture et la mise en place de joints d'étanchéité,

- L'ajustage sur place des menuiseries comprenant notamment les arasements, dérasements, traînées, entailles ou coupes nécessaires,

- L'enlèvement des protections à l'issue des travaux,

- La fourniture et la pose des fixations conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.,

- Fourniture et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence,

- Le bâchage et la protection des ouvrages des autres corps d’état,

- Le montage et l’acheminement des matériaux,

- Echafaudages, engins et appareils nécessaires à l’exécution des travaux,

- Frais de brevet, de marques, ou modèles déposés,

- Frais de contrôle et essais sur site,

- L’évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux,

- Le nettoyage au fur et à mesure de l’avancement des travaux et l’entretien jusqu’à la réception de ceux-ci,

- Les frais liés à la gestion des interfaces avec les autres lots,

- Tous les dispositifs de sécurité suivant législation du travail et demande du SPS, …

1 / Documents

L’Entrepreneur chargé de la réalisation du présent lot devra se conformer aux :

- D.T.U établis par le C.S.T.B

- Norme française AFNOR.

2 / Qualités

La menuiserie bois doit être de la bonne qualité ; Faite avec des essences locales telles que : Azobé, Doussié, Bubinga, Moabi, Atui etc... Traités avec des insecticides, des fongicides et des produits tels le xylophène.

Les huisseries bois seront exécutées avec le plus grand soin, munies d’une feuillure pour accueillir les baies vitrées et les battants des portes et de certaines fenêtres. Aussi bien pour les fenêtres que pour les portes, elles seront faites avec l’essence retenue par le maître d’ouvrage de concert avec le maître d’œuvre.

Les battants des portes :

Dans les salles d’eau, on disposera des portes isoplannes recouvertes d’une couche protectrice de peinture émaillée.

Les portes intérieures seront en bois massif dur du type Bubinga, Moabi ou Iroko.

Elles recevront une couche de vernis. Les portes donnant à l’extérieur quant à elles seront exécutées selon le système à double battant. Le battant intérieur sera conçu et constituera une baie vitrée avec des carreaux de verre clair ou bleuté (à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage). Le battant extérieur sera entièrement métallique. Il est à noter que tous ces battants seront vernis, et les essences retenues pour la réalisation de ces ouvrages sont : Le Bubinga, Le moabi.

Serrurerie et quincaillerie :

La serrurerie et la quincaillerie seront de première qualité, type Laperre ou équivalent. Les serrures seront à canon uniquement, et chaque porte sera équipée en plus de deux targettes de sécurité placées à l’intérieur de la pièce.

Les fenêtres seront entièrement des baies vitrées dormant sur une huisserie en aluminium. Le battant sera équipé de carreaux de verre bleuté ou clair ; équipé d’une quincaillerie de qualité permettant la manipulation. La partie bois sera poncée, calfeutrée et vernie.

Les Plinthes en grès cérame ou granite :

Au pied de chaque mur, il sera disposé une plinthe.

10.1	MENUISERIE ALUMINIUM

10.1.1	  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - DOCUMENTS DE REFERENCES

Pour les dispositions techniques non citées au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, il sera fait référence aux documents définis ci-dessous.

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art et devront répondre au minimum aux exigences et prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants à la date de signature du marché par le Cocontractant, notamment :

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- N°.35.1 : Panneaux de façades menuisés

- N°.37.1 : Menuiseries métalliques

- N°.39.1 : Travaux de vitrerie

- N°.39.4 : Travaux de miroiterie et de vitrerie en verre épais

- N°.39.5 : Prescriptions pour l’utilisation des vitrages

- N°.36.1 et 37.2 : Applicables aux classements et aux choix des menuiseries

- DTU Règles T.H. : Règles et calculs des caractéristiques thermiques des parois de construction et des déperditions de base des bâtiments.

- DTU NV 65/67 : Règles définissant les effets du vent sur les constructions

Les Normes Françaises de l’A.F.N.O.R. :

- NF. P 01.001 à 01.101: Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction

- NF. P 20.102 à 20.401: Critères des essais de fenêtres

- NF. P 20.501: Méthodes d’essais des fenêtres

- NF. P 24.101 : Terminologie des fenêtres

- NF. P 24.301: Spécifications techniques des fenêtres et portes fenêtres métalliques

- NF. P 24.351 : Protection contre la corrosion des fenêtres et portes fenêtres métalliques.

- NF. P 25.101: Définition et classification des fermetures extérieurs

- NF. P 50.710: Aluminium et alliages d’aluminium Profilés de section quelconque filés Tolérances sur dimensions et dimensions recommandées

- NF. P 85.102: Mastics à élastomère utilisés pour le calfeutrement étanche, vocabulaire et classification

- NF. P 85.301:Joints profilés utilisables dans les façades légères. Matériaux à base de caoutchouc ou d’élastomère analogues.

- NF. P 91.450: Anodisation de l’aluminium et de ses alliages. Propriétés, caractéristiques.

- NF. B 32.002: Verre étiré, généralités

- NF. B 32.005: Verre de sécurité

- NF. P 01.012 et 01.013: Vitrage de protection aux chutes

- NF EN 12155: Façades Rideaux : Détermination de l’étanchéité à l’eau – Essais de laboratoire en sous pression statique

- NF EN 12154: Façades Rideaux : Détermination de l’étanchéité à l’eau – Exigences de performance et classification

- NF EN 12153: Façades Rideaux : Perméabilité à l’air – Méthode d’essai

- NF EN 12179: Façades Rideaux : Résistance à la pression du vent – Méthode d’essai

- NF EN 12207: Fenêtres et Portes : Perméabilité à l’air – Classification

- NF EN 1026: Fenêtres et portes : Perméabilité à l’air – Méthode d’essai

- NF EN 1027: Fenêtres et portes : Perméabilité à l’eau – Méthode d’essai

- NF EN 12208: Fenêtres et Portes : Perméabilité à l’eau – Classification

- NF EN 1191: Fenêtres et portes : L’ouverture et fermeture répétée – Méthode d’essai

- NF EN 12210: Résistance au vent – Classification

- NF EN 12211: Résistance au vent : Essai

- NF EN ISO 13786: Performance thermique des fenêtres – portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique

- NF EN 1192: Portes : Classification des exigences de résistance mécanique

- NF EN 1121: Portes : Comportement entre deux climats différents – Méthode d’essai

- NF EN 12219: Portes : Influences climatiques Exigence et classification Comportement entre deux climats différents – Méthode d’essai

- NF EN 948: Portes battantes ou pivotantes – Détermination de la résistance à la torsion statique

En outre, il se référera :

- Aux spécifications pour la mise en œuvre des matériaux verriers dans le bâtiment, éditées par TECMAVER.

- Aux recommandations ou exigences des fabricants, des divers matériaux et accessoires utilisés.

- Normes expérimentales, notamment XP P 28.002.3 DTU 33.1 – Travaux de bâtiment – Façades rideaux, façades semi rideaux, façades panneaux – Partie 3 annexe informative : Entretien maintenance, 2000.06.01

- Règles professionnelles :

- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des façades, rideaux et façades panneaux métalliques (S.N.F.A.).

- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination (S.N.F.A.).

- Recommandations professionnelles concernant l’utilisation des mastics pour l’étanchéité des joints

- (S.N.J.F.).

- Règles pour le calcul des bâtis destinés à recevoir les éléments de remplissage et conditions de mise en œuvre de ces éléments de remplissage (S.N.E.R.).

- Cahier des Charges du Centre d’Etudes et de Recherches des Façades et Fenêtres pour la délivrance du « Certificat d’Essais conforme C.E.R.F.F. ».

Codes et règlements :

Code de la Construction et de l’Habitation :

- Art. L. 111.1 à 111.3 : Dispositions applicables à tous les bâtiments.

- Art. L.111.7 et suivants : Personnes handicapées.

- Art. R.111.19 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public.

- Art. R.111.23 : Caractéristiques acoustiques.

- Art. R. 121.1 à 121.17 : Sécurité et protection contre l’incendie.

- Art. R. 123.18 à 123.21 : Classement des ERP

Code du Travail :

- Art. L. 231.1: Etablissement soumis aux dispositions concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

- Art. R. 232.1 : Dispositions générales concernant l’Aménagement des lieux de travail

- Art. R. 232 : Installations sanitaires

- Art. R. 235 : Aération, Assainissement.

- Art. R. 232.6: Ambiance thermique

- Art. R. 262.7: Eclairage

- Art. R. 232.12 et suivants: Prévention des incendies – Evacuations

- Art. R. 235.1 et suivants : Règles d’hygiène.

Textes Législatif :

Lois :

- Du 31 Décembre 1992 : Nouvelle Réglementation Acoustique

Arrêtés :

- Du 20 juin 1980 : Dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Cet arrêté est suivi de nombreux arrêtés modificatifs.

Règlement sanitaire départemental

- Circulaires des 9 Août 1978 modifiée, 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 18 mai 1984 visant la révision du règlement sanitaire départemental type

Accessibilité aux personnes handicapées

- Décret n° 80-637 du 4 Août 1980.

- Arrêtés d’application du 24 décembre 1980 et du 21 septembre 1982.

- Décret n° 78-109 du 1 er février 1978 visant les me sures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public.

- Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification.

- Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 visant l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

- Décret N° 2006-1089 du 30 Août 2006, modifiant le d décret N° 95.260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, applicable au 01 / 01/ 2007.

- Etc.

10.1.2	GENERALITES SUR LA CONCEPTION DES MENUISERIES

Les menuiseries extérieures sont celles qui figurent dans les plans fournis par l’Architecte de la Direction de l’Ingénierie des Projets de Développement Local du FEICOM.

Elles seront en profilés d'aluminium à rupture de pont thermique.

Les menuiseries pourront être préfabriquées en atelier ou choisies parmi les menuiseries industrialisées, en respectant les dimensions de l'Architecte.

Elles seront équipées de double vitrage avec lame d’air, double vitrage à charge du présent lot avec face extérieur en verre feuilleté en Rez-de-chaussée et suivant localisation.

La mise en œuvre comprendra les moyens de fixations, les joints de calfeutrement assurant l'étanchéité, etc...

Classification :

Les menuiseries extérieurs seront conçues et fabriquées de manière à répondre aux critères de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau et à la résistance aux effets du vent compte tenu de l'exposition des façades.

La classification minimale demandée est : A*3 - E*4 - V*A2

Calfeutrement - Rebordement :

Pose des menuiseries avec joints COMPRIBAND.

Application d’un joint mastic de 1ère catégorie étanche S.N.J.F en rebordements extérieurs.

10.1.3	TRAITEMENT DES SURFACES

A - Acier :

Les éléments en acier entrant dans la composition des ouvrages devront obligatoirement être protégés par

Métallisation en zinc (précadre, etc.).

Epaisseur 40 microns après décapage soigné suivant Norme A.F.N.O.R. 91.201.

Avant leur sortie d'usine, ils recevront une couche de peinture primaire.

B - Profilés en alliage d’aluminium :

Seront traités par oxydation anodique à proposer sur échantillons à l'agrément de l'Architecte.

Cette anodisation sera réalisée suivant les prescriptions des normes A.F.N.O.R. 91.401 à 91.412 - 91.450.

C - Profilés laqués :

Ces profils seront traités par oxydation anodique continue, finition laquée par peinture EPOXY en usine sous label QUALICOAT, ET CONFORME A LA NORME NF.P.24.351.

Echantillons à présenter à l’agrément de l’Architecte.

10.1.4	POSE DES OUVRAGES

Les tolérances de pose de fenêtres définies par le D.T.U. 37.1 seront les suivantes :

A - Verticalité :

Faux aplomb : écart de ± 2 mm pour une hauteur de 3,00 m, écart de ± 3 mm pour une hauteur supérieure à 3,00 m

B - Horizontalité :

Niveau, écarts maximaux :

- ± 1,5 mm jusqu’à 3,00 m

- ± 2 mm jusqu’à 5,00 m

- ± 2,5 mm au-dessus de 5,00 m

Le calfeutrement devra assurer une imperméabilité à l’air et à l’eau avec le GROS-OEUVRE

10.1.5	ETANCHEITE

Les essais seront effectués conformément aux dispositions prévues aux normes NF. P 20.501 et NF. P 20.302.

Il sera prévu entre les dormants et les ouvrants des joints néoprène qui viendront en écrasement lors du verrouillage.

Des goulottes de renvoi vers l’extérieur évacueront sans stagnation, les eaux de lavage et de condensations éventuelles. Il est également rappelé qu’une étanchéité périphérique extérieure en plus de l’étanchéité intérieure devra être assurée.

10.1.10	QUINCAILLERIE - SERRURERIE

Les quincailleries seront de premier choix et seront soumises à l'acceptation de l'Architecte.

Les serrures seront de première qualité, à combinaison suivant organigramme.

Le Cocontractant se rapprochera du Maître d'Ouvrage pour la mise au point de l'organigramme.

10.1.11	SCELLEMENT DES OUVRAGES

Toutes précautions seront prises pour assurer la fixation et l'étanchéité des menuiseries ou ensembles sur l'ossature porteuse.

10.1.12	CONSERVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Le Cocontractant devra poser à ses frais, et ceci jusqu'à la réception, les protections nécessaires à la conservation des ouvrages.

Compte tenu de la finition laqué des éléments menuisés, il est demandé au Cocontractant de protéger tout particulièrement ces menuiseries par bandes adhésives ou vernies colorées ou par tout autre film plastique assurant une bonne protection aux projections de ciment, plâtre ou de peinture (toutes les menuiseries rayées et abîmées seront refusées par le Maître d'ouvrage et l'Architecte)

10.1.13	CONTROLE DES OUVRAGES

Un bureau de contrôle choisi par le Maître d’ouvrage assurera les contrôles techniques dans le cadre des missions réglementaires. Le Cocontractant à lui communiquer en temps utile ses études techniques, calculs et plans d’exécution et d’une manière générale, tous les documents cités au présent C.C.T.P

10.1.14	CONTRAINTE DU SITE

S’agissant de travaux à réaliser en milieu Urbain, le Cocontractant prendra toutes les précautions nécessaires afin de réduire au minimum les nuisances dues au chantier, avec un soin particulier apporté aux bruits, accès livraison, poussières, etc...

10.1.15	FICHE DE RENSEIGNEMENT MATERIAUX

Suivant modèle joint :

10.2	MENUISERIE BOIS

10.2.1	GENERALITE SUR LA CONCEPTION

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

- Fourniture et Pose des portes pleines en bois,

- Fourniture et pose de portes de gaine techniques.

Suivant les définitions de la norme française norme NF B 53510, ne seront admises pour les menuiseries à vernir que les bois obtenus avec les pièces de premier choix, qualité ébénisterie, tels que KOTIBE, SIPO, IROKO. Tous les bois utilisés seront de première qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux exigences du climat local, sans nœuds vicieux, ne présentant aucune altération importante, telles qu’épaufrures, gélivures, fissures internes ou roulures etc.... et garantis contre toutes les maladies éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes, les fentes n’intéresseront que la surface des pièces et seront peu nombreuses. Ces bois, à l’exception des bois tendres dont l’usage est expressément spécifié au descriptif, seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques, des possibilités d’approvisionnement.

Le Cocontractant sera responsable des maladies pouvant survenir à ses ouvrages après leur mise en œuvre  (moisissures, champignons etc.)

Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc... dus à l’emploi de bois imparfaitement secs.

L’attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d’unité d’aspect de certains éléments composites en bois apparents tels que les portes en massif. Le Cocontractant devra s’attacher à l’harmonisation des différents bois employés. Il prendra toutes dispositions pour que les placages sur portes et panneaux soient de même origine, même si les fabricants des matériaux finis sont différents. Les panneaux seront choisis et harmonisés pour teinte et veinage. Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de choisir les bois au débit avec Le Cocontractant.

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux partie 3 du CCTP)

10.2.1.1	Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

10.2.1.2	Normes et DTU

- Les documents techniques applicables aux travaux de menuiserie bois

- Les normes françaises homologuées (NF) en particulier les normes :

- NFP 23-101 Terminologie

- NFP 23-300 Dimensions des vantaux en portes intérieures

- NFP 23-302 Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales

- NFP 23-303 Portes planes intérieures de communications en bois - spécifications

- les normes du Ministère de l'Education nationale

- Le REEF édité par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et en particulier aux  prescriptions des Cahiers des clauses techniques des documents techniques Unifiés (DTU) N° 36-1 Menuiserie en bois

- Ainsi qu'aux cahiers des clauses spéciales assorties aux DTU

- Les règles de sécurité éditées par le Ministère du travail

- Le code de la construction et de l'Habitation, livre 1, dispositions générales, titre 2 Sécurité et

- Protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public, articles L 123-1 à L 123-2, articles R 123-1 à R 123-55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants)

- L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie dans bâtiments d'habitation.

- Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Le Cocontractant  devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.

10.2.1.3	Prescriptions particulières

Seront compris dans les prix du marché, tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. Le traçage au sol des cloisonnements sera effectué par le Cocontractant. Les percements d'ouvrages seront également à sa charge.

10.2.1.4	Choix des matériaux

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités.  Le Cocontractant  qui envisagerait de poser des produits similaires, devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.

10.2.1.5	Protection provisoire

Le Cocontractant  étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, devra en assurer les protections pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la vérification d'aspect, de bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manœuvre, fonctionnement doux et silencieux, graissage, etc...).

Dès leur pose, les bas d'huisseries, sur 1m de hauteur minimum devront obligatoirement être protégés. De ce fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par un ouvrier quelconque et quel que soit son employeur sera refusé.

10.2.1.6	Indépendance des ensembles

Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc...) dus au présent lot seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages.

10.2.2	PRESCRIPTIONS GENERALES

10.2.2.1	   La quincaillerie et les ferrages

La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NFO exigé) de type robuste tenant compte du poids et des dimensions des vantaux et seront protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable) soit par traitement à la charge du Cocontractant, et sera choisi par le Maître d'œuvre sur présentation d'échantillons.

Toutes les pièces de quincaillerie telles que pattes à scellement, équerres, fourrures, etc., seront prévues galvanisées.

Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NFQ. Un tableau de combinaison à 4 niveaux de serrures concernant toutes les ouvertures sera établi par le Maître d'œuvre et remis au Cocontractant et présenté pour accord au Maître d'ouvrage. Le Cocontractant devra prévoir la mise en conformité de ses serrures avec ce tableau. Il sera prévu un jeu de quatre clés par serrure ;

Le Cocontractant sera responsable des clés pendant toute la durée du chantier.

10.2.2.2	Elément modèle

Le Cocontractant devra prévoir dans son offre suivant demande du Maître d'œuvre, la présentation avant le début d'exécution, d'un élément témoin (bloc porte) à titre modèle du type le plus courant et équipé de son vitrage et de ces accessoires.

Il sera montré à son emplacement définitif ou sur support indépendant. La mise en exécution des ouvrages ne pourra être commencée qu'après accord du maître d'œuvre et du Bureau de contrôle.

10.2.2.3	Blocs portes spéciaux

Le Cocontractant devra fournir les PV d'essais CSTB correspondant aux prestations demandées dans le CCTP pour tous les blocs portes pour lesquels sont prescrits des degrés coupe-feu (CF), pare flamme (PF) ou des niveaux d'isolations phoniques ou thermiques, ou antieffraction.

10.2.2.4	Panneaux mélamines

Le Cocontractant devra demander les coloris des différents panneaux ou cadres des ouvrages à réaliser et présenter des échantillons avant toute mise en œuvre. L'ensemble des cadres d'ossatures vus et champs de panneaux vus seront traités identiques, sauf prescriptions particulières.

10.2.2.5	Les cadres ou dormant

Les cadres dormant ou d'huisserie sont en bois dur suivant norme NF B 53510, tels que KOTIBE, SIPO, IROKO. Les ensembles menuiseries intérieures de composition des blocs porte seront réputés complets, sauf spécifications particulières avec :

- Cadre dormant ou d'huisserie en bois exotique dur,

- Moulures plates d'encadrement de 50 mm de large de forme trapézoïdale ou cadre d'huisserie métallique suivant le cas

- Porte isoplane de 40 mm ép. Conforme aux normes nfp 23 300 - 302 - 303 - 304 - 306 du label du CTB

- Parement 2 faces en panneau de fibres isogyl - pré peint d'usine

- Coloris au choix du Maitre d’œuvre pour l'ensemble des portes sauf spécifications contraires.

- Quincaillerie comprenant :

- Scellements galvanisés

- Paumelles nqf

- Serrure à larder pour cylindre type hôpital

- Serrure à larder à bec de canne type hôpital

- Serrure à larder à condamnation type hôpital

- Cylindre double profilé radial si (vachette)

- Garniture de porte ensemble inox série 83 réf. Zg 83 avec plaques longues pour béquilles de portes serrures et condamnation suivant besoins de marque bezault ou équivalent

- L'ensemble des cylindres profilés équiperont les serrures des portes sera de gabarit standard international.

10.2.2.6	Traitement des bois

Tous les bois définis au présent CCTP seront traités à la charge du Cocontractant, ou trempés, après débit mais avant assemblage, par un produit insecticide, fongicide, de marque et qualité CTBF compatible à la norme NFP 23.305 et DTU 36.1.

Avant leur sortie d’usine les bois doivent être protégés contre les reprises d’humidité. Toute menuiserie doit obligatoirement être arrivée sur le chantier muni d’une protection. La nature et la date d’application de cette protection doivent être indiquées sur chaque ouvrage conformément à la norme NFP 23.305.

10.3	MENUISERIE BOIS

10.3.1	GENERALITES

10.3.1.1	Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par Le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

- Pose de garde-corps

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans.

10.3.1.2	Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

10.3.1.2.1	Normes et DTU

- DTU n° 32.1 cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques publié par le CSTB, livraison 68, cahier 575 de juin 1964

- DTU n° 32.2 cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques et ouvrages en alliage d’aluminium publié par le CSTB, livraison 85, cahier 741 d’avril 1967, et additif n° 1 au cahier des charges, livraison 124 cahier 1073 de novembre 1971, et additif n°2 livraison 141, cahier 1201 de septembre 1973.

- DTU n° 37.1  cahier des charges et cahier des clauses spéciales applicables aux menuiseries métalliques de mai 1973.

10.3.1.3	Echantillons et plans d'exécution

Echantillons

Des échantillons de tous les ouvrages prévus au présent lot seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre avant commencement de fabrication en série.

Le Cocontractant remettra également au Maître d’Œuvre la spécification détaillée et complète de tous les articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance et joignant un échantillon

Tous ces échantillons seront entreposés dans la salle d’échantillons jusqu’à la réception.

Dessins d’exécution

Le Cocontractant devra établir tous les dessins d’exécution à grande échelle, ainsi que les coupes et détails, grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile au Maître d’Œuvre et au bureau de contrôle ainsi qu’à tout Entrepreneur intéressé par ce lot pour examen et corrections éventuelles en vue de leur approbation.

10.4	PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

10.4.1	Aciers

Les aciers employés seront de la catégorie «laminés marchands» tôle et tous profils de serrurerie ou tube acier carré. Rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie.

Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications normes françaises homologuées (classe A métallurgie).

10.4.2	Protection des menuiseries

Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection :

- Soit par application après dégraissage et décalaminage d’une couche primaire à forte teneur en zinc

- Soit par galvanisation à chaud 48 microns.

- Ce traitement sera effectué après soudure. Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés à blanc, démontés, traités et revissés avec des vis boulons ou écrous en inox. Avant la peinture, il sera procédé à une réception de tous les ouvrages. Ceux dont la protection aura été endommagée, même partiellement, seront déposés et renvoyés au traitement.

10.4.3	Protections particulières pour la quincaillerie

L’attention du Cocontractant est attirée sur la fourniture de la quincaillerie : serrures, paumelles, béquilles, pattes à scellement etc... qui devra être de première qualité, résistante et parfaitement posée.

Compte tenu du degré élevé d’humidité ambiante, toutes les pièces de quincaillerie seront protégées efficacement contre la corrosion, même les parties cachées, soit par dépôt anodique à chaud de 40 microns soit par passivation.

Les ensembles de portes (poignées) destinés aux menuiseries aluminium seront de préférence en alliage aluminium.

Les modèles seront soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre pour toutes les pièces de quincaillerie. Quelles qu’elles soient, elles devront être admises au poinçon SNFQ ou NF, SNFQ.

Les serrures et becs de cane encastrés devront être au minimum à cloison de 14 mm d’épaisseur, fouillot laiton, têtière acier.

Les serrures et becs de cane en applique seront à coffre en acier démontable, fouillot bronze.

Les béquilles seront du type à plaque d’entrées solidaires en laiton chromé.

Les canons de serrure incorporés seront également chromés.

10.5	PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

10.5.1	Prescriptions de mise en œuvre

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tôles planées.

Les soudures par quelque moyen qu’elles soient exécutées seront parfaitement  ragréées et meulées, même sur place.

Les fixations par vis s’effectueront  pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la pièce à visser et 4 mm pour la pièce taraudée.

Les percements seront fraisés. L’emploi de vis autoforante est interdit. En tout état de cause le Cocontractant devra soumettre au Maître d’Œuvre, avant tout commencement d’exécution, des dessins à grande échelle de tous les ouvrages assemblés.

Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la maçonnerie par pattes à scellement métalliques ou par scellement fendu des montants et traverses ou par autres procédés ayant reçu l’approbation du Maître d’Œuvre.

La force des profils sera calculée suivant la dimension de l’ouvrage et son poids pour éviter tout gauchissement, flambage, torsion etc... Les tôleries seront d’une épaisseur suffisante pour éviter toutes les déformations lors de leur mise en œuvre.

Les vis de fixation seront de première qualité à très grand serrage et inoxydable chaque fois que les sujétions de montage l’imposeront.

10.5.2	Entretien des ouvrages

Après réception et pendant la durée de garantie, Le Cocontractant assurera l’entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois qu’il y a sera requis, assurer les réglages et révision qui seraient nécessaires.

Si durant cette période, des défectuosités apparaîtraient, le Cocontractant devra y remédier à ses frais, jusqu’à ce que ces ouvrages aient été reconnus par l’architecte comme donnant entière satisfaction.

LOT N° 11 PEINTURE

11.1	GENERALITES

11.1.1	Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

- Peinture sur maçonneries

- Peinture et vernis sur menuiseries bois

- Peinture sur menuiseries métalliques

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux partie 3 du CCTP)

11.1.2	Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

11.1.2.1	DTU

- DTU 59.1 : Peinture.

- DTU 59.2 : Revêtements plastiques épais.

- DTU 42.1 : Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité.

11.2	PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

11.2.1	Caractéristiques

Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit être conforme aux prescriptions du CSTB et faire l’objet des vérifications sur les prélèvements en cours de chantier prévus dans ces mêmes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est considéré comme similaire, le Cocontractant doit, avant d’en faire usage, remettre au Maître d’Œuvre l’attestation de chaque fabricant garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport à la couche recouverte et vice versa.

En tout état de cause, le Cocontractant assure l’entière responsabilité des incidents et des dommages résultant de l’incompatibilité des couches de peintures et vernis.

Si une marque de fabrique est indiquée ci-après, elle l’est à titre indicatif, et doit toujours être considérée comme suivie du terme «équivalent». Si le Cocontractant se propose d’employer des produits qu’il considère comme équivalents, il est tenu de joindre à sa proposition les éléments d’identification permettant de déterminer, par le Maitre d’œuvre que les produits proposés sont effectivement équivalents. Les fiches techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants :

- Le rattachement aux normes officielles AFNOR UNP

- Les caractéristiques et les performances :

- Type (ex. Glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)

- Prêt ou non à l’emploi, diluant et produits d’ajustement pour l’emploi

- Densité

- Séchage hors poussière et recouvrable

- Épaisseur du fuel sec en microns pour une surface couverte précisée

- Concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances concernant la       susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier n° 80 (cahier 695) du CSTB relatif aux essais

- Aspect et relief

Faute de ces précisions et de l’accord du Maître d’œuvre, le système de produits proposés par le Cocontractant ne sera pas accepté. Toutefois, l’acceptation du système et produits proposés par le Cocontractant restera t toujours soumis à l’exécution de surfaces témoins. L’acceptation, par le Maître d’Œuvre d’une proposition, qu’elle comporte la marque offerte en similaire ou une marque donnée par le Cocontractant, ne retire en rien la responsabilité  du Cocontractant quant à la qualité du travail à fournir.

Le ou les fabricants des produits retenus doivent donner, toutes indications utiles concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques de séchage, des différents produits à utiliser. Les peintures, enduits et vernis désignés par leurs marques doivent être logés dans des bidons scellés en usine. Les bidons doivent être descellés au moment de l’emploi à mesure des besoins du chantier.

11.2.2	Marques de peinture

En solution de base l’emploi de peinture de la marque «LA SEIGNEURIE» est prescrite. Le Cocontractant aura la possibilité de proposer d’autres marque peintures, de qualité au moins équivalente à la marque et au type de qualité référencée. Toutefois, le Maître d’Œuvre se réserve le droit de revenir à la marque et à la qualité référencée, dans le cas où il serait considéré que les peintures proposées par le Cocontractant ne seraient pas jugées au moins équivalentes.

11.3	PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

11.3.1	Généralités

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des surfaces parfaitement sèches. L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilés ne doit être effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques prescrites dans les documents techniques contractuels. Les peintures et vernis doivent être, avant et en cours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.

Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau, soit au pistolet, soit à la brosse. Le choix de l’outil incombe au Cocontractant (sauf spécification en cours de description) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier. Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond seront toujours appliquées à la brosse.

11.3.2	Reconnaissance des surfaces

Les surfaces devant recevoir l’application des couches de peinture seront examinées attentivement par le Maître d’Œuvre, en présence du Cocontractant. Cette reconnaissance des différentes surfaces sera entreprise avant tout commencement d’exécution des travaux de peinture, et le Cocontractant devra lever toutes les réserves formulées par le Maitre d’œuvre pour la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quoi, il sera responsable de la mauvaise tenue des matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes. Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, plâtres morts, etc... seront refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfaçon, par le Cocontractant, à ses frais.

10.3.3	Travaux préparatoires

Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures seront dues, les énumérations d’apprêts données dans le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minimas.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que : égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, déroulage, rebouchage parties poreuses, etc., qui sont nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage. Ces opérations sont exécutées en conformité avec les clauses techniques du CSTB.

Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage

D’une façon générale, le Cocontractant doit un brossage soigné ou un égrenage à la brosse dure de toutes les surfaces. Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à vif avec enlèvement de rouille et de la calamine. Ce travail d’égrenage du ciment, ou du béton, sera exécuté à l’aide de la pierre de Carborundum.

b) Rebouchage

Il consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface. Ce travail de rebouchage comporte, obligatoirement, l’enduisage de toutes les pièces et ferrures entaillées.

c) Ponçage

Les opérations de ratissage, rebouchage des parties poreuses s’accompagnent obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les grains et imperfections nuisibles à l’état de surface. Les ponçages seront exécutés de la façon suivante :

- À la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas de travaux très soignés

- Au papier de verre et au papier abrasif à sec dans les autres cas.

d) Dégraissage

Il est effectué au trichloréthylène avec essuyage à la serpillière pour tous les bois exsudant et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques là où il s’avère nécessaire.

e) Assainissement des surfaces de béton coulé

Le Cocontractant est tenu d’éliminer toutes les traces de produits de décoffrage sur les ouvrages en béton pour assurer l’adhérence de la peinture. Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 8, le Cocontractant doit prévoir l’application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le rinçage.

f) Impression antirouille

L’impression de l’antirouille sera effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations. Le Cocontractant doit donc prévoir toutes les couches primaires sur les surfaces à traiter, y le brossage et grattage à vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages s’il y a lieu.

g) Enduits garnissant

Le Cocontractant exécutera sur les murs et plafonds à peindre livrés en en béton brut de décoffrage (parement fini), tous les enduits garnissant nécessaires, avant l’application de la peinture.

Documents :

Pour l’ensemble des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les matériaux à employer et les ouvrages à exécuter, l’entrepreneur devra se référer aux documents suivants :

- cahier des charges applicables aux travaux de peinture, établi par le C.S.T.B.

- Spécifications prévues par l’Union Nationale des peintres et vitriers de France -U.N.P.V. F

- D.T.U. relatif aux revêtements minces collés.

a) Nature et qualité des matériaux :

- les matières utilisées seront de première qualité.

- les couleurs retenues seront prises sans aucun mélange toxique ou étranger (céruse, sulfate de plomb, sulfate de baryte, craie ...)

b) Teintes des peintures

La peinture sera généralement d’un ton blanc- les tons en couleur restant soumis à l’approbation de l’architecte.

Travaux :

- Reconnaissance des fonds

Les travaux ne seront exécutés que sur subjectiles secs et propres

-Travaux préparatoires :

Tous les travaux préparatoires et ouvrages successifs tels : Égrenage, rebouchage, calfeutrage, masticage, ponçage, enduits, impression à la chaux ... sont implicitement compris dans les conditions du marché, même s’ils ne sont pas tous cités dans le devis quantitatif et estimatif.

- Le rebouchage au droit des têtes de vis, assemblage, lames de paumelles, équerres, ...et les rechampissages seront très soignés.

- les ponçages seront exécutés de façon à ne laisser aucun grain sur les enduits, aucune écharde ou trace d’outils sur les bois.

- les parties métalliques dues par les divers corps d’état, seront protégées par une peinture antirouille. Néanmoins, le peintre devra vérifier et parfaire cette protection par une couche de panchromate de Zinc ou minimum de plomb.

Protection :

Le peintre devra la protection des lieux où il effectue ses travaux, par papier, bâches, caches...  L’entrepreneur devra, également effectuer le nettoyage des tâches et accidents résultant de l’application de ses produits- En aucun cas, il ne devra appliquer de peinture ou de vernis sur les joints d’étanchéité ou de dilatation.

Les revêtements de sol, éventuellement mis en place avant les peintures, seront parfaitement protégés soit par du plastique ou du papier carton.

Raccords

Le peintre appelé à exécuter ses travaux en dernier, devra veiller à la perfection de son travail. Il devra les raccords après nettoyage de façon à présenter un travail impeccable, lors de la réception provisoire.

Nettoyage

Le peintre devra le nettoyage parfait de tous les endroits où il aura effectué les travaux.

En particulier, élimination de toutes bavures et traces de peinture sur toutes les menuiseries, vitrages, revêtements divers etc. Il restera responsable des dégradations imputables à son passage ; Il devra évacuer tout son matériel.

Travaux à effectuer :

a) Bois - (intérieur)

. Ponçage et masticage.

- Peinture.

- Impression diluée au W.S. ou similaire

- Deux couches de peinture glycérophtalique (pour salles d’eau).

- Vernis :

- Impression vernis PANTINOX, ou similaire dilué à 50%au mat satiné

- Une couche, idem diluée à 25%

- Une couche de vernis pur.

b) Murs intérieurs.

- Impression de peinture à la chaux.

- Ponçage et masticage.

- Deux couches de PANTEX 800 ou similaire

c) Murs extérieurs et acrotères.

- Ponçage et soufflage.

- Masticage et calfeutrage.

- Deux couches de peinture PANTEX 1300 ou similaires

Qualité des matériaux :

Tous les vitrages seront de premier choix. Les verres doivent être clairs ou bleutés et lisses - avoir une teinte uniforme ; aucun verre ne devra être irisé ou tâché.

Mise en œuvre :

Avant la pose, l’entrepreneur devra vérifier sur place les dimensions, épaisseurs ...

Les travaux seront exécutés par parties. La pose systématique au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

En raison de la dilatation, et pour éviter que les volumes soient bridés, et ensuite brisés, les dimensions seront calculées pour obtenir en feuillure, des jeux suffisants et proportionnés au volume.

Nettoyage :

L’entrepreneur veillera au nettoyage complet de ses ouvrages et restera responsable des débris jusqu’à la réception provisoire.

En fin des travaux :

L’entrepreneur est tenu de mettre en état d’utilisation, le bâtiment ainsi que tous les accessoires permettant la manipulation - il devra s’assurer que :

- tous les travaux sont effectués.

- tous les appareils fonctionnent bien.

- tout le matériel du chantier est déjà évacué

- tout le site est nettoyé avec tous les trous bouchés.

Avant de convoquer la réception de l’ouvrage et de la remise des clés au maître d’ouvrage.

- Il devra délivrer un certificat de garantie et de fonctionnement pour une durée de 10 ans.

10.1.6	FEUILLURES

Les feuillures des menuiseries seront prévues pour recevoir un double vitrage.

Les produits verriers seront posés en usine lors de la conception des éléments menuisés. Ces produits verriers seront maintenus par des pare closes à clips assurant un montage sous pression.

Des joints en néoprène réaliseront l'étanchéité entre les ouvrants et le vitrage.

Des angles vulcanisés compléteront l'étanchéité par la continuité des joints.

Les feuillures seront du type « Feuillures sèches».

Les vérifications nécessaires au bon fonctionnement devront être effectuées après la mise en place du vitrage avant livraison sur le chantier.

LOT – 12	: AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Les principaux travaux à réaliser au titre du présent lot comprennent :

- La fourniture et la plantation d’arbustes et de fleurs,

- La fourniture et la plantation de gazon,

- La fourniture et la pose de pavés en béton,

- La construction d’un mat de drapeau ;

- La construction des caniveaux autour du bâtiment ;

- La fourniture et pose des lampadaires solaires ;

- La mise en place du dallage autour du bâtiment ;

- La construction d’une clôture en maçonnerie et enduits y compris un portail pour véhicules et pour personnes donc les travaux sont décrits dans les lots précédents.

CAHIER DES CHARGES ENVIRONNMENTALES ET SOCIALES

Le Cahier de Charges Environnementales et Sociales (CCES) est une synthèse et une planification de la mise en œuvre des mesures environnementales préconisées au cours de l’étude. Il apporte une réponse durable aux problèmes ou impacts soulevés. La mise en œuvre du CCES répond aux principaux enjeux suivants :

- Assurer la prévention des risques sur l’environnement ;

- Assurer le respect des normes, de la réglementation, du savoir-faire et de bonnes pratiques ;

- Assurer la réalisation des activités selon les principes de saine gestion de l’environnement ;

- Assurer la mise en œuvre des mesures et leur suivi en cours d’exécution pendant la construction du Marché Moderne d’Oyenga (Phase I), de manière à éviter toute perturbation préjudiciable, d’en identifier les causes et de remédier aux dysfonctionnements du système.

- Un Plan de mise en œuvre des mesures préconisées ;

Ce plan présente la synthèse des actions correctives retenues dans le cadre de la notice. Il est indiqué pour chaque impact, l’action corrective à entreprendre à court et moyen terme, son objectif, le responsable de mise en œuvre, le coût, la période de mise en œuvre et les indicateurs de mise en œuvre.

- Un Plan de suivi de l’effectivité de la mise en œuvre des mesures prescrites ;

Dans ce plan, on retrouve d’une part les informations sur le suivi de l’effectivité de la mise en œuvre (période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l’effectivité, indicateur de suivi de l’effectivité, moyens de vérification, coûts du suivi de la mise en œuvre, responsable ou acteurs du suivi de l’effectivité) et d’autre part les appréciations du niveau de l’effectivité de la mise en œuvre

- Un plan de suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre tel que préconisé ;

Dans cette dernière, on retrouve les informations sur le suivi de l’efficacité des mesures et les appréciations de l’efficacité des mesures mises en œuvre.

NB : Les recommandations de la Notice d’impact environnementale du ressort de l’entreprise des travaux devront être mise en œuvre par l’entreprise dans le cadre de ce marché.

RECAPITULATIF DES COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU CCES

# PIÈCE N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  |  | DÉSIGNATION | U | P.U EN CHIFFRES | P.U EN LETTRES |
| 0 |  |  | TRAVAUX PRELEMINAIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 0.1 |  |  | Travaux de déforestation y/c évacuation de toutes végétations | FF |  |  |
| 0.2 |  |  | Installation générale de chantier | Ens |  |  |
| 0.3 |  |  | Amenée et repli du matériel | FF |  |  |
| 0.4 |  |  | Implantation des ouvrages | FF |  |  |
| 0.5 |  |  | Hygiène - sécurité du chantier - surveillance | FF |  |  |
| 0.6 |  |  | Assurances | FF |  |  |
| 0.7 |  |  | Projet d'exécution y/c étude géotechnique, projet d'exécution, plans de recollement et toutes autres sujétions | FF |  |  |
| 0.8 |  |  | Programme de gestion environnementale et sociale | FF |  |  |
| 0.9 |  |  | Forage d'eau potable | FF |  |  |
| TOTAL 0 TRAVAUX PRELEMINAIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DEVIS DES DIFFERENTS BATIMENTS PAR ZONE |  |  |  |
| A |  |  | ZONE 1 : BANQUE |  |  |  |
| SECTION 1 : BATIEMENT BANQUE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BANQUE |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  |  |
| TOTAL 1.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BANQUE |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | GROS ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | FONDATIONS |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  |  |
| 1.2.1.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  |  |
| 1.2.1.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  |  |
| 1.2.1.4 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  |  |
| 1.2.1.5 |  |  | Maçonnerie de Soubassement en Agglomérés de 20x20x40 bourrées | m² |  |  |
| 1.2.1.6 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
|  |  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 1.2.2.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 1.2.2.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
|  |  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |
| 1.2.2.4 |  |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  |  |
| 1.2.2.5 |  |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  |  |
| 1.2.2.6 |  |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 1.2.2.7 |  |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 1.2.2.8 |  |  | Enduits sous dalle | m² | Non compris | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 1.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  | ETAGE |  |  |  |
| 1.2.3.1 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
|  |  |  | PLANCHER HAUT ETAGE |  |  |  |
| 1.2.3.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 1.2.3.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour Dalle Pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
|  |  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |
| 1.2.3.4 |  |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  |  |
| 1.2.3.5 |  |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  |  |
| 1.2.3.6 |  |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 1.2.3.7 |  |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 1.2.3.8 |  |  | Enduits sous dalle | m² | Non compris | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 1.2.3 ETAGE |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |
| 1.2.4.1 |  |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 1.2.4.2 |  |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| 1.2.4.3 |  |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.2.4 CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1.2 GROS ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | SECOND ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 1.3.1.1 |  |  | Fourniture et Pose Grillage Antivol pour baies de Fenêtres et Portes y/c Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | m² |  |  |
| 1.3.1.2 |  |  | Fourniture et Pose Garde-Corps y/c compris Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | ml |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.1 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |
| 1.3.2.1 |  |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  |  |
| 1.3.2.2 |  |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Autres que Banque | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |
| 1.3.3.1 |  |  | Fourniture et pose châssis en Aluminium Coulissant/Ouvrant, Vitrage simple 5mm, teinte anthracite y compris toutes autres sujétions | m² |  |  |
| 1.3.3.2 |  |  | Fourniture et Pose parois vitrées, vitre stadip 4.4.2 y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.3 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |
| 1.3.4.1 |  |  | Fourniture et Pose Carrelage sol y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Banque et Autres | m² |  |  |
| 1.3.4.2 |  |  | Fourniture et Pose Carrelage sol y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Couloirs | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  | FAUX PLAFOND |  |  |  |
| 1.3.5.1 |  |  | Fourniture et Pose faux plafond en Bois Ajouré ou Perforé y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Banques | m² | Non compris | Non compris |
| 1.3.5.2 |  |  | Fourniture et Pose faux plafond Rampant en Bois s'appuyant sur des Tasseaux y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Autres | m² | Non compris | Non compris |
| 1.3.5.3 |  |  | Fourniture et Pose faux plafond en Contreplaqué en Bois s'appuyant sur des Tasseaux y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Couloir | m² | Non compris | Non compris |
| SOUS-TOTAL 1.3.5 FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  | PEINTURE |  |  |  |
| 1.3.6.1 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| 1.3.6.2 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.6 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SECOND-ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | LOTS TECHNIQUES : BANQUE |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  | ELECTRICITE |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture et pose des fourreaux encastrés pour passage des gaines annelées | ff |  |  |
|  |  |  | Câblerie | ff | 0 | Non compris |
|  |  |  | Mise à la Terre | ff |  |  |
| 1.4.2 |  |  | PLOMBERIE |  |  |  |
|  |  |  | Tuyauterie EU/EV et EP | ff |  |  |
|  |  |  | Alimentation | ff |  |  |
|  |  |  | Sanitaire complet | ff | 0 | 0 |
| 1.4.3 |  |  | CLIMATISATION |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture et pose des fourreaux et des cades pour la réservation des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des liaisons frigorifiques pour la climatisation, des gaines de la VMC et des gaines d'apports d'air neuf et de reprise d'air dans les locaux | ff | Non compris | Non compris |
| TOTAL 1.4 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  | ZONE 2 : BOUTIQUES |  |  |  |
| SECTION 2 : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  |  |
| TOTAL 2.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | GROS ŒUVRE : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | FONDATIONS |  |  |  |
| 2.2.1.1 |  |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.2.1.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  |  |
| 2.2.1.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  |  |
| 2.2.1.4 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  |  |
| 2.2.1.5 |  |  | Maçonneries de Soubassement en Agglomérés de 20x0x40 bourrés | m² |  |  |
| 2.2.1.6 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 2.2.2.1 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
|  |  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 2.2.2.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 2.2.2.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 2.2.2.4 |  |  | Béton armé pour Escaliers dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
|  |  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |
| 2.2.2.5 |  |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  |  |
| 2.2.2.6 |  |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  |  |
| 2.2.2.7 |  |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 2.2.2.8 |  |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 2.2.2.9 |  |  | Enduits sous dalle | m² | Non compris | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 2.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | ETAGE 1 |  |  |  |
| 2.2.3.1 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
|  |  |  | PLANCHER HAUT ETAGE 1 |  |  |  |
| 2.2.3.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 2.2.3.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine (Chéneau) y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
|  |  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |
| 2.2.3.4 |  |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  |  |
| 2.2.3.5 |  |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  |  |
| 2.2.3.6 |  |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 2.2.3.7 |  |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 2.2.3.8 |  |  | Enduits sous dalle | m² | Non compris | Non Compris |
|  |  |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |
| 2.2.3.9 |  |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 2.2.3.10 |  |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| 2.2.3.11 |  |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è (type SOCATRAL) | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.2.3 ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2.2 GROS ŒUVRE : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | SECOND ŒUVRE : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 2.3.1.1 |  |  | Fourniture et Pose Grillage Antivol pour baies de Fenêtres et Portes y/c Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | m² |  |  |
| 2.3.1.2 |  |  | Fourniture et Pose Garde-Corps y/c compris Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | ml |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.1 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |
| 2.3.2.1 |  |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  |  |
| 2.3.2.2 |  |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Boutiques | m² |  |  |
| 2.3.2.3 |  |  | Fourniture et Pose Portes Isoplanes Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Toilettes | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |
| 2.3.3.1 |  |  | Fourniture et pose châssis en Aluminium Coulissant/Ouvrant, Vitrage simple 5mm, teinte anthracite y compris toutes autres sujétions | m² |  |  |
| 2.3.3.2 |  |  | Fourniture et Pose parois vitrées, vitre stadip 4.4.2 y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.3 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |
| 2.3.4.1 |  |  | Fourniture et Pose Carrelage sol Antidérapant y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Véranda, Escaliers | m² | Non compris | Non compris |
| 2.3.4.2 |  |  | Fourniture et Pose Carrelage sol type Grès Cérame y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Boutiques | m² | Non compris | Non compris |
| 2.3.4.3 |  |  | Fourniture et Pose Carrelage Sol y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Toilettes | m² | Non compris | Non compris |
| SOUS-TOTAL 2.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  |  | FAUX PLAFOND |  |  |  |
| 2.3.5.1 |  |  | Fourniture et Pose faux plafond en Bois Rampant y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Boutiques | m² | Non compris | Non compris |
| 2.3.5.2 |  |  | Fourniture et Pose Faux Plafond en Contre-Plaqué localisation : Toilettes | m² | Non compris | Non compris |
| 2.3.5.3 |  |  | Fourniture et Pose Faux Plafond Rampant localisation : Couloirs | m² | Non compris | Non compris |
| SOUS-TOTAL 2.3.5 FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 |  |  | PEINTURE |  |  |  |
| 2.3.6.1 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| 2.3.6.2 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.6 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2.3 SECOND-ŒUVRE BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | LOTS TECHNIQUES : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | ELECTRICITE |  |  |  |
|  |  |  | Réservation et câblerie | ff |  |  |
|  |  |  | Mise à la Terre | ff |  |  |
| 2.4.2 |  |  | PLOMBERIE |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture et pose des réservations des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des tuyaux de plomberie | ff |  |  |
|  |  |  | Fosse Septique et Puisard | ff |  |  |
| TOTAL 2.4 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |
| C | ZONE 3 : GRAND HANGAR, BOUTIQUES Etc. |  |  |  |  |  |
| SECTION 3 : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  |  |
| TOTAL 3.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | GROS ŒUVRE : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | FONDATIONS |  |  |  |
| 3.2.1.1 |  |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2.1.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  |  |
| 3.2.1.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  |  |
| 3.2.1.4 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  |  |
| 3.2.1.5 |  |  | Maçonneries de Soubassement en Agglomérés de 20x0x40 bourrés | m² |  |  |
| 3.2.1.6 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 3.2.2.1 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
|  |  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 3.2.2.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 3.2.2.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 3.2.2.4 |  |  | Béton armé pour Escaliers dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
|  |  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |
| 3.2.2.5 |  |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  |  |
| 3.2.2.6 |  |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  |  |
| 3.2.2.7 |  |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 3.2.2.8 |  |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 3.2.2.9 |  |  | Enduits sous dalle | m² | Non compris | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 3.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  | ETAGE 1 |  |  |  |
| 3.2.3.1 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
|  |  |  | PLANCHER HAUT ETAGE 1 |  |  |  |
| 3.2.3.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 3.2.3.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine (Chéneau) y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
|  |  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |
| 3.2.3.4 |  |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  |  |
| 3.2.3.5 |  |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  |  |
| 3.2.3.6 |  |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 3.2.3.7 |  |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 3.2.3.8 |  |  | Enduits sous dalle | m² | Non compris | Non Compris |
|  |  |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |
| 3.2.3.9 |  |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 3.2.3.10 |  |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| 3.2.3.11 |  |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è (type SOCATRAL) | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.2.3 ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3.2 GROS ŒUVRE : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | SECOND ŒUVRE : BOUTIQUE DE 11,25 m² |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 3.3.1.1 |  |  | Fourniture et Pose Grillage Antivol pour baies de Fenêtres et Portes y/c Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | m² |  |  |
| 3.3.1.2 |  |  | Fourniture et Pose Garde-Corps y/c compris Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | ml |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.1 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |
| 3.3.2.1 |  |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  |  |
| 3.3.2.2 |  |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Boutiques | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  |  | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |
| 3.3.3.1 |  |  | Fourniture et pose châssis en Aluminium Coulissant/Ouvrant, Vitrage simple 5mm, teinte anthracite y compris toutes autres sujétions | m² |  |  |
| 3.3.3.2 |  |  | Fourniture et Pose parois vitrées, vitre stadip 4.4.2 y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.3 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |
| 3.3.4.1 |  |  | Chape Bouchardé dosé à 400kg/m3 et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Balcon, Escaliers | m² |  |  |
| 3.3.4.2 |  |  | Chape Bouchardé dosé à 400kg/m3 et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Boutiques | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  |  | FAUX PLAFOND |  |  |  |
| 3.3.5.1 |  |  | Fourniture et Pose faux plafond en Bois Rampant y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Boutiques | m² | Non compris | Non Compris |
| 3.3.5.2 |  |  | Fourniture et Pose Faux Plafond Rampant localisation : Couloirs | m² | Non compris | Non Compris |
|  |  |  | SOUS-TOTAL 3.3.5 FAUX PLAFOND |  |  |  |
| 3.3.6 |  |  | PEINTURE |  |  |  |
| 3.3.6.1 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| 3.3.6.2 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.6 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3.3 SECOND-ŒUVRE BOUTIQUE DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | LOTS TECHNIQUES : BOUTIQUES |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | ELECTRICITE |  |  |  |
|  |  |  | Réservations et câbleries | ff |  |  |
|  |  |  | Mise à la Terre | ff |  |  |
| 3.4.2 |  |  | PLOMBERIE |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture et pose des réservations des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des tuyaux de plomberie | ff |  |  |
| TOTAL 3.4 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |
| SECTION 4 : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : TOILETTES |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  |  |
| 4.1.2 |  |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  |  |
| TOTAL 4.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | GROS ŒUVRE : TOILETTES |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | FONDATIONS |  |  |  |
| 4.2.1.1 |  |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  |  |
| 4.2.1.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  |  |
| 4.2.1.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  |  |
| 4.2.1.4 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  |  |
| 4.2.1.5 |  |  | Maçonneries de Soubassement en Agglomérés de 20x0x40 bourrés | m² |  |  |
| 4.2.1.6 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 4.2.2.1 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poteaux en élévation | m3 |  |  |
|  |  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 4.2.2.2 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 4.2.2.3 |  |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour Dalle Pleine (Chéneau) y/c toutes autres sujétions | m3 |  |  |
|  |  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |
| 4.2.2.4 |  |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  |  |
| 4.2.2.5 |  |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  |  |
| 4.2.2.6 |  |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 4.2.2.7 |  |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  |  |
|  |  |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |
| 4.2.2.8 |  |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  |  |
| 4.2.2.9 |  |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  |  |
| 4.2.2.10 |  |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è (type SOCATRAL) | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4.2 GROS ŒUVRE : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | SECOND ŒUVRE : TOILETTES |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |
| 4.3.2.1 |  |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  |  |
| 4.3.2.2 |  |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |
| 4.3.4.1 |  |  | Chape bouchardé dosé à 400 kg/m3 et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Couloir | m² |  |  |
| 4.3.4.2 |  |  | Fourniture et Pose Carrelage sol type Grès Cérame y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Toilettes | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 |  |  | PEINTURE |  |  |  |
| 4.3.5.1 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| 4.3.5.2 |  |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.3.5 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4.3 SECOND-ŒUVRE TOILETTES |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | LOTS TECHNIQUES : TOILETTES |  |  |  |
| 4.4.1 |  |  | ELECTRICITE |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture et pose des fourreaux encastrés pour passage des gaines annelées | ff |  |  |
|  |  |  | Mise à la Terre | ff |  |  |
| 4.4.2 |  |  | PLOMBERIE |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture et pose des réservations des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des tuyaux de plomberie | ff |  |  |
|  |  |  | Fosse Septique et Puisard | ff |  |  |
| TOTAL 4.4 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES |  |  |  |  |
|  |  | Mise en œuvre du cahier de charges environnementale issue de la Notice d’Impacts Environnementale et Social |  | ff |  |  |
| TOTAL 5 PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES |  |  |  |  |  |  |

# PIÈCE N° 07 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | DÉSIGNATION | U |  |  | Qté | P.U (FCFA) |  |  | P.T (FCFA) |
| 0 |  | TRAVAUX PRELEMINAIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  | Travaux de déforestation y/c évacuation de toutes végétations | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.2 |  | Installation générale de chantier | Ens |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.3 |  | Amenée et repli du matériel | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.4 |  | Implantation des ouvrages | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.5 |  | Hygiène - sécurité du chantier - surveillance | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.6 |  | Assurances | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.7 |  | Projet d'exécution y/c étude géotechnique, projet d'exécution, plans de recollement et toutes autres sujétions | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.8 |  | Programme de gestion environnementale et sociale | FF |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 0.9 |  | Forage d'eau potable | FF |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| TOTAL 0 TRAVAUX PRELEMINAIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DEVIS DES DIFFERENTS BATIMENTS PAR ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | ZONE 1 : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTION 1: BATIEMENT BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  | 112,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  | 84,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | GROS ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  | 2,52 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 |  | Maçonnerie de Soubassement en Agglomérés de 20x20x40 bourrées | m² |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 9,28 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 11,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 13,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6 |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  | 320,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.8 |  | Enduits sous dalle | m² |  | 116,00 |  | Non compris |  |  | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 1.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  | 5,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANCHER HAUT ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 3,58 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour Dalle Pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 3,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.4 |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  | 125,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.5 |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  | 109,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.6 |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  | 360,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.7 |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  | 109,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.8 |  | Enduits sous dalle | m² |  | 32,00 |  | Non compris |  |  | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 1.2.3 ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  | 7,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2 |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è | m² |  | 104,50 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.2.4 CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1.2 GROS ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | SECOND ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 |  | Fourniture et Pose Grillage Antivol pour baies de Fenêtres et Portes y/c Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | m² |  | 63,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 |  | Fourniture et Pose Garde-Corps y/c compris Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | ml |  | 12,50 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.1 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Autres que Banque | m² |  | 37,50 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 |  | Fourniture et pose châssis en Aluminium Coulissant/Ouvrant, Vitrage simple 5mm, teinte anthracite y compris toutes autres sujétions | m² |  | 25,50 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 |  | Fourniture et Pose parois vitrées, vitre stadip 4.4.2 y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m² |  | 25,50 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.3 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 |  | Fourniture et Pose Carrelage sol y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Banque et Autres | m² |  | 174,67 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.2 |  | Fourniture et Pose Carrelage sol y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Couloirs | m² |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 |  | Fourniture et Pose faux plafond en Bois Ajouré ou Perforé y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Banques | m² |  | 116,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| 1.3.5.2 |  | Fourniture et Pose faux plafond Rampant en Bois s'appuyant sur des Tasseaux y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Autres | m² |  | 73,17 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| 1.3.5.3 |  | Fourniture et Pose faux plafond en Contreplaqué en Bois s'appuyant sur des Tasseaux y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Couloir | m² |  | 61,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| SOUS-TOTAL 1.3.5 FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  | 360,60 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.2 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  | 109,20 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 1.3.6 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SECOND-ŒUVRE : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | LOTS TECHNIQUES : BANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et pose des fourreaux encastrés pour passage des gaines annelées | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Câblerie | ff |  | 1,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
|  |  | Mise à la Terre | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | PLOMBERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tuyauterie EU/EV et EP | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Alimentation | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sanitaire complet | ff |  | 1,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.4.3 |  | CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et pose des fourreaux et des cades pour la réservation des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des liaisons frigorifiques pour la climatisation, des gaines de la VMC et des gaines d'apports d'air neuf et de reprise d'air dans les locaux | ff |  | 1,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| TOTAL LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | ZONE 2 : BOUTIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTION 2 : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  | 235,50 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  | 176,63 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | GROS ŒUVRE : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  | 6,55 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  | 32,13 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  | 6,58 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  | 7,04 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 |  | Maçonneries de Soubassement en Agglomérés de 20x0x40 bourrés | m² |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 16,40 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  | 14,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 20,60 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 25,20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 |  | Béton armé pour Escaliers dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  | 472,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.6 |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.7 |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  | 1184,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.8 |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.9 |  | Enduits sous dalle | m² |  | 262,50 |  | Non compris |  |  | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 2.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  | 14,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANCHER HAUT ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 10,84 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine (Chéneau) y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 4,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  | 472,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  | 1184,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 |  | Enduits sous dalle | m² |  | 40,00 |  | Non compris |  |  | Non Compris |
|  |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  | 16,80 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 4,20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è (type SOCATRAL) | m² |  | 241,50 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.2.3 ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2.2 GROS ŒUVRE : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | SECOND ŒUVRE : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 |  | Fourniture et Pose Grillage Antivol pour baies de Fenêtres et Portes y/c Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | m² |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 |  | Fourniture et Pose Garde-Corps y/c compris Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | ml |  | 82,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.1 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Boutiques | m² |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 |  | Fourniture et Pose Portes Isoplanes Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Toilettes | m² |  | 15,84 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 |  | Fourniture et pose châssis en Aluminium Coulissant/Ouvrant, Vitrage simple 5mm, teinte anthracite y compris toutes autres sujétions | m² |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2 |  | Fourniture et Pose parois vitrées, vitre stadip 4.4.2 y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m² |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.3 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1 |  | Fourniture et Pose Carrelage sol Antidérapant y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Véranda, Escaliers | m² |  | 182,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| 2.3.4.2 |  | Fourniture et Pose Carrelage sol type Grès Cérame y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Boutiques | m² |  | 163,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| 2.3.4.3 |  | Fourniture et Pose Carrelage Sol y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Toilettes | m² |  | 42,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| SOUS-TOTAL 2.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 |  | Fourniture et Pose faux plafond en Bois Rampant y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Boutiques | m² |  | 163,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| 2.3.5.2 |  | Fourniture et Pose Faux Plafond en Contre-Plaqué localisation : Toilettes | m² |  | 42,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| 2.3.5.3 |  | Fourniture et Pose Faux Plafond Rampant localisation : Couloirs | m² |  | 150,00 |  | Non compris |  |  | Non compris |
| SOUS-TOTAL 2.3.5 FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  | 1184,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.2 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 2.3.6 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2.3 SECOND-ŒUVRE BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | LOTS TECHNIQUES : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réservation et câblerie | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise à la Terre | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | PLOMBERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et pose des réservations des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des tuyaux de plomberie | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fosse Septique et Puisard | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2.4 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | ZONE 3 : GRAND HANGAR, BOUTIQUES Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTION 3 : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  | 225,50 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  | 169,13 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | GROS ŒUVRE : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  | 6,26 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  | 33,83 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  | 8,36 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  | 10,20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.5 |  | Maçonneries de Soubassement en Agglomérés de 20x0x40 bourrés | m² |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 14,80 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  | 12,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 17,20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 22,80 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.4 |  | Béton armé pour Escaliers dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.5 |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  | 216,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.6 |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.7 |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  | 732,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.8 |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.9 |  | Enduits sous dalle | m² |  | 210,00 |  | 2 500 |  |  | Non Compris |
| SOUS-TOTAL 3.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour poteaux en élévation | m3 |  | 12,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANCHER HAUT ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 7,56 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour dalle pleine (Chéneau) y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.4 |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  | 216,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.5 |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.6 |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  | 732,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.7 |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.8 |  | Enduits sous dalle | m² |  | 50,00 |  | 2 500 |  |  | Non Compris |
|  |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.9 |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.10 |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 3,17 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.11 |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è (type SOCATRAL) | m² |  | 190,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.2.3 ETAGE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3.2 GROS ŒUVRE : BOUTIQUES DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | SECOND ŒUVRE : BOUTIQUE DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 |  | Fourniture et Pose Grillage Antivol pour baies de Fenêtres et Portes y/c Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | m² |  | 144,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 |  | Fourniture et Pose Garde-Corps y/c compris Peinture et Protection Antirouille et toutes autres sujétions | ml |  | 62,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.1 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2 |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions Localisation : Boutiques | m² |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 |  | Fourniture et pose châssis en Aluminium Coulissant/Ouvrant, Vitrage simple 5mm, teinte anthracite y compris toutes autres sujétions | m² |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.2 |  | Fourniture et Pose parois vitrées, vitre stadip 4.4.2 y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m² |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.3 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1 |  | Chape Bouchardé dosé à 400kg/m3 et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Balcon, Escaliers | m² |  | 202,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.2 |  | Chape Bouchardé dosé à 400kg/m3 et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Boutiques | m² |  | 208,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  | FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.1 |  | Fourniture et Pose faux plafond en Bois Rampant y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Localisation: Boutiques | m² |  | 208,00 |  | 22 500 |  |  | Non Compris |
| 3.3.5.2 |  | Fourniture et Pose Faux Plafond Rampant localisation : Couloirs | m² |  | 202,00 |  | 22 500 |  |  | Non Compris |
|  |  | SOUS-TOTAL 3.3.5 FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6.1 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  | 732,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.6.2 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 3.3.6 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3.3 SECOND-ŒUVRE BOUTIQUE DE 11,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | LOTS TECHNIQUES : BOUTIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réservations et câbleries | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise à la Terre | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  | PLOMBERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et pose des réservations des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des tuyaux de plomberie | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3.4 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTION 4 : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  | 23,28 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Remblais de Terres mises en dépôt | m3 |  | 17,46 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4.1 TERRASSEMENTS ET REMBLAIS : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | GROS ŒUVRE : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 |  | Béton de propreté ép.5 cm sous fondation dosé à 150kg/m3 | m3 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour semelles | m3 |  | 2,70 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour amorces poteaux | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.4 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour longrines et chainage | m3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.5 |  | Maçonneries de Soubassement en Agglomérés de 20x0x40 bourrés | m² |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30, hydrofuge) pour dallage y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.2.1 FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Poteaux en élévation | m3 |  | 2,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30) pour Chainages, Poutres et Linteaux y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 2,56 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (type C25/30 pour Dalle Pleine (Chéneau) y/c toutes autres sujétions | m3 |  | 2,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAÇONNERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.4 |  | Maçonnerie en agglos de (15x20x40) | m² |  | 40,50 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.5 |  | Maçonnerie en agglos de (20x20x40) | m² |  | 93,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.6 |  | Enduits sur murs intérieurs | m² |  | 174,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.7 |  | Enduits hydrofugés sur murs extérieurs | m² |  | 93,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.10 |  | Fourniture et Pose Fermes en Bois y/c Revêtement Anti-Termite et Vernissage, Assemblage et toutes autres sujétions | m3 |  | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.11 |  | Fourniture et Pose Pannes Bois de 40x100 mm² y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | m3 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.12 |  | Fourniture et Pose tôle Bac Alu 7/10è (type SOCATRAL) | m² |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.2.2 REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4.2 GROS ŒUVRE : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | SECOND ŒUVRE : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 |  | Fourniture et Pose Précadres en Bois y/c toutes autres sujétions | U |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2 |  | Fourniture et Pose Portes en Bois Massif, Cadres Pleins, Tableaux Ouvrants à la Française, Finition peinture, y/c Serrure et toutes autres sujétions | m² |  | 15,84 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.3.2 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  | REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1 |  | Chape bouchardé dosé à 400 kg/m3 et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Couloir | m² |  | 12,50 |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.2 |  | Fourniture et Pose Carrelage sol type Grès Cérame y compris chape et toutes autres sujétions de mise en œuvre Localisation : Toilettes | m² |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.3.4 REVETEMENTS MURS ET SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.1 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou similaire pour murs intérieures y compris ouvrage en béton | m² |  | 179,97 |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.2 |  | Fourniture et application peinture type PANTEX 800 ou équivalent pour murs extérieure y compris ouvrage en béton | m² |  | 93,00 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 4.3.6 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4.3 SECOND-ŒUVRE TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | LOTS TECHNIQUES : TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et pose des fourreaux encastrés pour passage des gaines annelées | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise à la Terre | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | PLOMBERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fourniture et pose des réservations des gaines techniques sur les planchers et/ou les murs qui serviront au passage des tuyaux de plomberie | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fosse Septique et Puisard | ff |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4.4 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL OUVRAGES INDÉPENDANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise en œuvre du cahier de charges environnementale issue de la Notice d’Impacts Environnementale et Social |  | ff | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 5 PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TRAVAUX TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme TTC de __________________________________________________

# PIÈCE N° 08: CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU)

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activité (jours) |
| MAIN D'ŒUVRE | CATEGORIE | Nombre | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE |  | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | ….% | …%*D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | ….% | ….%*D |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | - | D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices |  | ….% | ….%*G |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  |  | G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | P/Qté |  |

# PIÈCE N° 09 : MODÈLE DE MARCHÉ

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

MARCHE N°_____/M/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU_________________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’EBOLOWA II

TITULAIRE: _________________

B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C: ______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

OBJET :	 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

LIEU D’EXECUTION : OYENGA –EKOMBITE

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) MOIS ____________

MONTANT EN FCFA :

| HTVA |  |
| --- | --- |
| T.V.A (19,25%) |  |
| TTC |  |
| AIR (……..%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : FEICOM, Exercice 2024

SOUSCRIT, LE ……………………………………

SIGNE, LE……………………………………………

NOTIFIE, LE………………………………………..

ENREGISTRE, LE………………………………….

ENTRE

L’Etat du Cameroun représenté par Le Maire de la Commune d’Ebolowa II,

Ci-après dénommé « le Maître d’Ouvrage»,

D’UNE PART,

##### ET

# _________________

# B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C: ______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

Représentée par ___________________________________, son Promoteur,

Ci-après dénommé « Le Co-contractant »,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Sommaire

Titre I :		Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : 		Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : 		Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: 	Détail ou Devis Estimatif (DE)

PAGE ________ET DERNIERE DU MARCHE N°_____/M/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU_________________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’EBOLOWA II

DELAI D’EXECUTION : QUATRE (04) MOIS

LIEU D’EXECUTION : OYENGA - EKOMBITE

MONTANT DU MARCHE EN FCFA :

| HTVA |  |
| --- | --- |
| T.V.A (19,25%) |  |
| TTC |  |
| AIR (…....%) |  |
| Net à mandater |  |

Visas et signatures

Lu et accepté par le Cocontractant EBOLOWA II, le …………..……

Signé par Le Maire de la Commune d’Ebolowa II (Autorité Contractante) EBOLOWA II, le…………..…………

ENREGISTREMENT

# PIÈCE N° 10 : MODÈLE DE DOCUMENTS À UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …...............................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…  dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’appel d’offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier de l’appel d’offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d’appel d’offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les CN et 120 jours pour les CI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque …................................…………… Agence de …..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………....................……. le ………...............................…….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’appel d’offres.

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’ Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ; …...................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentée ................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [Le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   [Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

# PIÈCE N° 11 : 	JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLES

# PIÈCE N° 12 : 	LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

- BANQUES

- Access Bank Cameroon, B.P. 6 000, Yaoundé

- Afriland First Bank (AFB), B.P. 11 834, Yaoundé;

- Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE), Yaoundé;

- Banque Atlantique du Cameroun (BACM), B.P. 2 933, Douala ;

- Banque Camerounaise des Petits et Moyens Entreprises (BC-PME), B.P 12 962, Douala ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI-Bank), BP. 660, Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925, Douala ;

- Citibank Cameroun, B.P. 4 571, Douala ;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC);

- Credit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank), B.P. 30 388, Yaoundé;

- Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;

- La Régionale Bank, B.P. 30145, Yaoundé ;

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK);

- Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) ;

- Société Générale du Cameroun (SGC) ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances

- Area Assurances S.A

- Atlantique Assurances Cameroun IARDT

- Chanas Assurances S.A;

- CPA S.A ;

- NSIA Assurance S.A ;

- PRO ASSUR S.A. ;

- Prudential Beneficial Général Insurance ;

- SAAR S.A;

- SANLAM Assurances Cameroun ;

- ZENITHE Insurance.

# PIÈCE N° 13 : LISTE DES ENTREPRISES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE DEFAILLANTES POUR LES FINANCEMENTS DU FEICOM AU PROFIT DES CTD

| ENTREPRISES DEFAILLANTES | BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE COMPLAISANTES |
| --- | --- |
| - NANGA COMPAGNY II SARL - UNIPROVINCE SARL - BENZ CAM ENERGY SA - ENCOBAT SARL - ETRAC - PENAMA GROUP LTD - GLOBAL TRADE INTERNATIONAL - BIBCAM SARL - ETABLISSEMENTS MASSO - LACAPES | - ACTIVA ASSURANCES SA - PRO ASSUR - BENEFICIAL GENERAL INSURANCE - UNION BANK OF CAMEROON PLC - ZENITH INSURANCE SA - AREA ASSURANCES SA |

PIÈCE N° 14 : GRILLE D’EVALUATION

GRILLE D’ÉVALUATION

| «APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU________________________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE MODERNE D’OYENGA (PHASE I), DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD ». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM, EXERCICE 2024 |  |  |  |  |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |  |
| Fiche N°…… | SOUMISSIONNAIRE : | Téléphone : |  |
| A | PERSONNELS AUX POSTES-CLÉS |  |  |
| A1 | CONDUCTEUR DES TRAVAUX | OUI | NON |
| A1.1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil ou plus |  |  |
| A1.2 | CV signé et daté |  |  |
| A1.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A1.4 | Attestation d'inscription à l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil |  |  |
| A1.5 | Cinq (05) ans ou plus comme Ingénieur de Génie Civil |  |  |
| TOTAL A1 | TOTAL DU CONDUCTEUR DES TRAVAUX | ………… sur 05 |  |
| A2 | CHEF DE CHANTIER | OUI | NON |
| A2.1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie Civil ou plus |  |  |
| A2.2 | CV signé et daté |  |  |
| A2.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A2.4 | Cinq (05) ans ou plus comme Technicien de Génie Civil |  |  |
| TOTAL A2 | TOTAL DU CHEF DE CHANTIER | ………… sur 04 |  |
| A3 | PROJETEUR-METEUR | OUI | NON |
| A3.1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie Civil ou plus |  |  |
| A3.2 | CV signé et daté |  |  |
| A3.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A3.4 | Trois (03) ans ou plus comme Technicien de Génie Civil |  |  |
| TOTAL A3 | TOTAL DU PROJETEUR-METEUR | ………… sur 04 |  |
| A4 | RESPONSABLE D'ELECTRICITE | OUI | NON |
| A4.1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien en Électricité ou plus |  |  |
| A4.2 | CV signé et daté |  |  |
| A4.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A4.4 | Trois (03) ans ou plus comme Électricien |  |  |
| TOTAL A4 | TOTAL DU RESPONSABLE D'ELECTRICITE | ………… sur 04 |  |
| A5 | RESPONSABLE DE PLOMBERIE ET DES INSTALLATIONS SANITAIRES | OUI | NON |
| A4.1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Plomberie Sanitaire ou plus |  |  |
| A4.2 | CV signé et daté |  |  |
| A4.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A4.4 | Trois (03) ans ou plus comme plombier |  |  |
| TOTAL A5 | TOTAL DU RESPONSABLE DE PLOMBERIE ET DES INSTALLATIONS SANITAIRES | ………… sur 04 |  |
| A6 | RESPONSABLE HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | OUI | NON |
| A4.1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’Environnementaliste (BAC+3) |  |  |
| A4.2 | CV signé et daté |  |  |
| A4.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A4.4 | Trois (03) ans ou plus comme environnementaliste |  |  |
| TOTAL A6 | TOTAL DU RESPONSABLE LOGISTIQUE, HSE | ………… sur 04 |  |
| TOTAL A | TOTAL DES PERSONNELS AUX POSTES-CLÉS | ………… sur 25 |  |
| B | MOYENS MATERIELS | OUI | NON |
| B1 | Bétonnière et vibreur |  |  |
| B2 | Véhicule de type 4x4 tout terrain |  |  |
| B3 | Kit d’Equipement de protection individuelle |  |  |
| B4 | Petit matériel de chantier (joindre les factures d’achat, carte grise) |  |  |
| TOTAL B | TOTAL DES MOYENS MATERIELS | ………… sur 04 |  |
| C | EXPERIENCE | OUI | NON |
| C1 | Au moins un marché dans le domaine des Bâtiments réalisé et réceptionné en tant qu’entrepreneur principal au cours des deux (02) dernières années. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat pour les Marchés de travaux ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et définitive pour les travaux achevés) |  |  |
| C2 | Cumul des montants des marchés réalisés et réceptionnés au cours des deux (02) dernières années supérieur à 500 millions Francs FCFA (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant) |  |  |
| TOTAL C | TOTAL DE L'EXPERIENCE | ………… sur 02 |  |
| D | SITUATION FINANCIERE (sur 01 critère) | OUI | NON |
| D1 | Attestation de capacité financière disponible d'au moins 500 millions de FCFA délivrée par une banque de 1er Ordre agrée par le Ministère en charge des finances |  |  |
| TOTAL D | TOTAL DE LA SITUATION FINANCIERE | ………… sur 01 |  |
| E | PROPOSITIONS TECHNIQUES (sur 03 critères) | OUI | NON |
| E1 | Note méthodologique sur la compréhension, l’organisation et l’exécution des travaux |  |  |
| E2 | Planning d’exécution des travaux |  |  |
| E3 | Organigramme de l'entreprise |  |  |
| TOTAL E | TOTAL DES PROPOSITIONS TECHNIQUES | ………… sur 03 |  |
| F | ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE (sur 01 critère) | OUI | NON |
| F1 | CCAP Paraphé et signé |  |  |
| TOTAL F | TOTAL ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE | ………… sur 01 |  |
| G | PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE (sur 04 critères) | OUI | NON |
| G1 | Lisibilité de l’offre |  |  |
| G2 | Nombre de copie tel qu’exige le RPAO |  |  |
| G3 | Reliure |  |  |
| G4 | Intercalaires de couleur |  |  |
| TOTAL G | TOTAL PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE | ………… sur 04 |  |
| H | CRITERES ESSENTIELS (sur 04 critères) |  |  |
| H1 | Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires |  |  |
| H2 | la visite du site signé par le soumissionnaire accompagnée d’une attestation de visite du site, d’un rapport de visite de site illustré (photos); |  |  |
| H3 | La méthodologie d’exécution des travaux, |  |  |
| H4 | La méthodologie environnementale et sociale |  |  |
| TOTAL H | TOTAL CRITERES ESSENTIELS | ………… sur 04 |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |
| A | TOTAL A |  | sur 25 |
| B | TOTAL B |  | sur 04 |
| C | TOTAL C |  | sur 02 |
| D | TOTAL D |  | sur 01 |
| E | TOTAL E |  | sur 03 |
| F | TOTAL F |  | sur 01 |
| G | TOTAL G |  | sur 04 |
| H | TOTAL H |  | sur 04 |
| TOTAL GENERAL |  |  | sur 44 |
| DÉCISION (QUALIFIÉ À L'ANALYSE FINANCIÈRE / ÉLIMINÉ) : |  |  |  |

NB : Le non-respect d’au moins 70 % (soit 32 oui) des critères essentiels entraine l’élimination du soumissionnaire